**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**с.Троицкое**

**05.04.2016 г. №49**

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Троицкого**

**сельского поселения «Обеспечение качественными**

**коммунальными услугами населения и повышение**

**уровня благоустройства территории Троицкого**

**сельского поселения» за 2015 год**

В соответствии с постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 19.08.2013г. № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкого сельского поселения», распоряжением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.09.13 № 105 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Троицкого сельского поселения», Администрация Троицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» за 2015 год, утвержденной постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 14.10.2013г. № 96, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Троицкого**

**сельского поселения А.Н.Дубина**

Приложение

к постановлению Администрации

Троицкого сельского поселения

от \_\_.\_\_.201\_\_г. № \_\_

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Троицкого сельского поселения**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения»**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения».

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 31.12.2013 г. № 152.

Общий объем финансирования Программы за 2015 год за счет средств бюджета Троицкого сельского поселения составляет 2006,9 тыс.рублей.

По итогам 2015 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Троицкого сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2014 года.

За 2015 год в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» подпрограммы «Организация освещения улиц Троицкого сельского поселения» производились следующие мероприятия:

-работы по содержанию сетей уличного освещения;

-плата за коммунальные услуги

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения» производились следующие мероприятия:

- выполнены работы по очистке территории от мусора.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включены три подпрограммы:

1. Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Троицком сельском поселении на 2014-2017 годы и период до 2020 года
2. Организация освещения улиц Троицкого сельского поселения.
3. Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения.
4. Содержание мест захоронения в Троицком сельском поселении

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Организация освещения улиц Троицкого сельского поселения»

В ходе выполнения мероприятий по организации освещения Троицкого сельского поселения были выполнены следующие работы:

- осуществлялось содержание сетей уличного освещения;

- производилась оплата за коммунальные услуги;

Подпрограмма «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения»

В ходе выполнения мероприятий по благоустройству территории Троицкого сельского поселения были выполнены следующие работы:

- выполнена работа по очистке территории от мусора.

Сметная документация для подпрограмм: «Содержание мест захоронения в Троицком сельском поселении», «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Троицком сельском поселении на 2014-2017 годы и период до 2020 года» не разрабатывалась.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

Нормативно-правовые акты в области обеспечения качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения в 2015 году не разрабатывались.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников за 2015 год на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Троицкого сельского поселения | Причины изменений |
| 1. | Постановление Администрации Троицкого сельского поселения | № 5 от 15.01.15 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Троицкого сельского поселения «О бюджете Троицкого сельского поселения Неклиновского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства

территории Троицкого сельского поселения»

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Обеспечение качественными коммунальными**

**услугами населения и повышение уровня благоустройства**

**территории Троицкого сельского поселения»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (89,9/89,9+ 89,9/89,9+99/99+26/26+100/100) / 5 = 1,0 (100 %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение № 4):

УФ = 1452,7/2006,9\*100%= 72,3 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 100/72,3= 1,3.

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП более 1, следовательно, такая эффективность оценивается как высокоэффективная.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства

территории Троицкого сельского поселения»

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения»** | | | | | | |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 89,9 | 89,9 | 89,9 |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Троицком сельском поселении на 2014-2017 годы и период до 2020 года»** | | | | | | |
| 1.1. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 89,9 | 89,9 | 89,9 |  |
| **Подпрограмма 2 «Организация освещения улиц Троицкого сельского поселения»** | | | | | | |
| 2.1 | Количество действующих светильников к общему количеству светильников | % | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства

территории Троицкого сельского поселения»

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | | запланирован  ные | | достигнутые |
| **Подпрограмма 2. «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация освещения улиц сельского поселения | Администрация Троицкого сельского поселения | | 01.01.15 | | 31.12.15 | | 01.01.15 | | 31.12.15 | | Повышение качества уличного освещения | 1. В течении года постоянно осуществлялось содержание сетей уличного освещения |  |
| 2.2. | Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Администрация Троицкого сельского поселения | | 01.01.15 | | 31.12.15 | | 01.01.15 | | 31.12.15 | | Улучшение комплексного благоустройства территории | 1. Улучшение комплексного благоустройства территории |  |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства

территории Троицкого сельского поселения»

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными коммунальными  услугами населения и повышение уровня благоустройства  территории Троицкого сельского поселения | всего | 2006,9 | 1452,7 |
| бюджет поселения | 2006,9 | 1452,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Троицком сельском поселении на 2014-2017 годы и период до 2020 года | всего | 5 | 0 |
| бюджет поселения | 5 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Организация освещения улиц Троицкого сельского поселения | всего | 1878,5 | 1351,1 |
| бюджет поселения | 1878,5 | 1351,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения | всего | 123,4 | 101,6 |
| бюджет поселения | 123,4 | 101,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1. | Организация работы по уборки территории поселения | всего | 123,4 | 101,6 |
| бюджет поселения | 123,4 | 101,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Содержание мест захоронения в Троицком сельском поселении | всего | 5 | 0 |
| бюджет поселения | 5 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства

территории Троицкого сельского поселения»

**Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Троицкого сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году**

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Организация освещения улиц сельского поселения | Повышение качества уличного освещения | 1. В течении года постоянно осуществлялось содержание сетей уличного освещения | 527,4 | 0,0 |
| Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Улучшение комплексного благоустройства территории | 1. Улучшено комплексное благоустройство территории | 21,8 | 0,0 |
| Содержание мест захоронения | Разработка сметной документации | 1. Сметная документация не составлялась | 5 | 0,0 |
| Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Разработка сметной документации | 1. Сметная документация не составлялась | 5 | 0,0 |
| Всего |  |  | 564,2 | 0,0 |