**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**с.Троицкое**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. №**

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Троицкого**

**сельского поселения «Охрана окружающей среды Троицкого сельского поселения на 2014-2017 годы и период до 2020 года» за 2016 год**

В соответствии с постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 19.08.2013г. № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкого сельского поселения», распоряжением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.09.13 № 105 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Троицкого сельского поселения», Администрация Троицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Охрана окружающей среды Троицкого сельского поселения на 2014-2017 годы и период до 2020 года» за 2015 год, утвержденной постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 21.08.2013г № 97, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Троицкого**

**сельского поселения О.Н. Гурина**

Приложение

к постановлению Администрации

Троицкого сельского поселения

от \_\_.\_\_.2016г. № \_\_

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Троицкого сельского поселения**

**«Охрана окружающей среды Троицкого сельского поселения на 2014-2017 годы и период до 2020 года»**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Охрана окружающей среды Троицкого сельского поселения на 2014-2017 годы и период до 2020 года».

Муниципальная программа ««Охрана окружающей среды Троицкого сельского поселения на 2014-2017 годы и период до 2020 года» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 21.08.2013г. № 97.

Общий объем финансирования Программы за 2015 год за счет средств бюджета Троицкого сельского поселения составляет 75,0 тыс.рублей.

По итогам 2015 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Троицкого сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2014 года.

За 2015 год в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Троицкого сельского поселения на 2014-2017 годы и период до 2020 года» подпрограммы «Реализация направления расходов в рамках подпрограммы Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Троицкого сельского поселения» осуществлялась охрана атмосферного воздуха, охрана и восстановление водных объектов, очистка территорий, формирование системы обращения с отходами, сохранение и развитие природных комплексов и озелененных территорий поселения

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включена одна подпрограмма:

1. Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Троицкого сельского поселения.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Троицкого сельского поселения»

В ходе реализации программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на территории Троицкого сельского поселения были выполнены следующие мероприятия:

- мероприятия по осуществлению контроля за порядком выжигания сухой растительности, позволят сократить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух;

- очистка берегов р. Миус от мусора, санитарная рубка растительности вдоль берегов, очистка родников, благоустройство мест купания и отдыха;

- сформирована система организации сбора и вывоза отходов на территории сельского поселения;

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

Нормативно-правовые акты в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на территории Троицкого сельского поселения в 2015 году не разрабатывались.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников за 2015 год на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Троицкого сельского поселения | Причины изменений |
| 1. | Постановление Администрации Троицкого сельского поселения | № 20 от 11.02.2016 г., № 100 от 19.07.2016 г., № 154 от 03.11.2016 г., № 176 от 05.12.2016 г. | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Троицкого сельского поселения «О бюджете Троицкого сельского поселения Неклиновского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие физической культуры и спорта в Троицком сельском поселении на 2014-2017 годы и период до 2020 года» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«**Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**»**

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды Троицкого сельского поселения на 2014-2017 и на период до 2020 года» (далее – Программа) осуществляется муниципальным заказчиком Программы – Администрацией Троицкого сельского поселения по годам в течение всего срока реализации Программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi (103,4)

КЦИi = ------------------------=0,9 , где:

ЦИПi (105,0)

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = --------------------------- , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi БРФi

ЭПi = -------------------------- ; ЭФi = --------------------------- , где:

ЦИПi ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi. Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП более 1, следовательно, такая эффективность оценивается как высокая эффективность.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Троицкого сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1. | *Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок:*  Проведение сходов граждан с доведением информации:  -о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;  -об исполнении правил благоустройства территории поселения  -вывоз ТБО | Специалист первой категории по вопросам жилищно-коммунальному хозяйству | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 105 | 103,4 | X |
| 2.2. | -ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения. | Специалист первой категории по вопросам жилищно-коммунальному хозяйству. | Уменьшение количества несанкционированных свалок на территории сельского поселения. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 105 | 103,4 | - |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован  ные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Троицкого сельского поселения.»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения. | Администрация Троицкого сельского поселения | 01.01.14 | 31.12.20 | 01.01.16 | 31.12.16 | Уменьшение количества несанкционированных свалок на территории сельского поселения. | Уменьшилось количество несанкционированных свалок на территории сельского поселения. |  |
| 1.2. | Проведение сходов граждан с доведением информации:  -о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;  -об исполнении правил благоустройства территории поселения  -вывоз ТБО | Администрация Троицкого сельского поселения | 01.01.14 | 31.12.20 | 01.01.16 | 31.12.16 | Повышение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по порядку обращения с отходами при их вывозе и сборе | Увеличение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по порядку обращения с отходами при их вывозе и сборе |  |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта в Троицком сельском поселении на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2014 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | всего | 105 | 103,4 |
| бюджет поселения | 105 | 103,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Троицкого сельского поселения | всего | 105 | 103,4 |
| бюджет поселения | 105 | 103,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Вывоз ТБО | всего | 105 | 103,4 |
| бюджет поселения | 105 | 103,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |