**Отчет**

**Об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Троицкого сельского поселения**

**«Меры по противодействию злоупотребления наркотиками**

**и профилактике правонарушений в Троицком сельском поселении»**

**за 1 полугодие 2022 года**

с.Троицкое 7 июля 2022 года

 Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Меры по противодействию злоупотребления наркотиками и профилактике правонарушений в Троицком сельском поселении».

 Муниципальная программа «Меры по противодействию злоупотребления наркотиками и профилактике правонарушений в Троицком сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.10.2019г. № 108.

 На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 13,4 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2022 года составило 13,4 тыс.рублей, или 100% .

 В состав данной программы включены три подпрограммы:

1. «Профилактика правонарушений в Троицком сельском поселении»;
2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Троицком сельском поселении»;
3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

 В рамках реализации Подпрограммы 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Троицком сельском поселении» выполнено мероприятие по монтажу системы видеонаблюдения в здании Администрации с/п, установлено 2 камеры видеонаблюдения.

 В рамках реализации Подпрограммы 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни.

 Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2022 года на постоянной основе.

Ведущий специалист

Администрации Троицкого сельского поселения: М.П.Быстрая

Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения **«Меры по противодействию злоупотребления наркотиками и профилактике правонарушений в Троицком сельском поселении»**

 за I полугодие 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1«Профилактика правонарушений в Троицком сельском поселении» | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалистБыстрая М.П.)  | X | X | X | 13,4 | 13,4 | 13,4 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.Страхование добровольной народной дружины | ведущий специалистБыстрая М.П. | формирование эффективной добровольной народной дружины в поселении | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Троицком сельском поселении» | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалист Быстрая М.П.) | X | X | X | 13,4 | 13,4 | 13,4 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1Мероприятия по монтажу системы видеонаблюдения в здании Администрации с/п | ведущий специалистБыстрая М.П. | Заключен контракт на сумму 13,4 тыс.руб. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | ведущий специалистБыстрая М.П. | Повышение эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалистБыстрая М.П.) | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | ведущий специалистБыстрая М.П. | формирование эффективной муниципальной политики на территории Троицкого сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.2Организация печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | ведущий специалистБыстрая М.П. | мотивирование жителей Троицкого сельского поселения на участие в профилактике наркомании, популяризации здорового образа жизни | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.3Организация и проведение профилактических мероприятий с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, принятие мер по устранению условий, способствующих распространению наркомании. | ведущий специалистБыстрая М.П. | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.4. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиковКонтрольное событие муниципальной программы | ведущий специалистБыстрая М.П. | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления |  |  | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программыведущий специалистБыстрая М.П. | X | X | X | 13,4 | 13,4 | 13,4 |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Троицкого сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.