**Отчет**

**Об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Троицкого сельского поселения**

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

**за 1 полугодие 2023 года**

с.Троицкое 04 июля 2023 года

Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 23.10.2018г. № 189.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 34,4 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2023 года составило 29,4 тыс.рублей, или 85,5%

За 1 полугодие 2023 год в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» подпрограммы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Троицкого сельского поселения» осуществлялась охрана атмосферного воздуха, охрана и восстановление водных объектов, очистка территорий, сохранение и развитие природных комплексов и озелененных территорий поселения.

Подпрограмма 1. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Троицкого сельского поселения» на территории Троицкого сельского поселения были выполнены следующие мероприятия:

-мероприятия по осуществлению контроля за порядком выжигания сухой растительности, позволят сократить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух;

-очистка берегов р. Миус от мусора,

- провели 3 экологических субботника;

- произведена противоклещевая обработка территории Троицкого сельского поселения по объектам:

1. Гражданское кладбище по адресу: с.Троицкое ул. Мирная 7а 3га

2. Гражданское кладбище по адресу: с.Кошкино, ул. Береговая 22г 0,5га

3. Гражданское кладбище по адресу: п.Федосеевка, ул. Миуская 4 1,5га

4. Территория многолетних насаждений по адресу: с.Троицкое, ул.Ленина 59б 0,63га

5. Футбольное поле по адресу: с.Троицкое, пер. Парковый 10а 1,7га

Всего: 7,33га

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2023 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Старший инспектор

Администрации Троицкого сельского поселения: А.А.Стращенко

Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за I полугодие 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Троицкого сельского поселения» | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспектор  Стращенко А.А ) | X | X | X | 34,4 | 34,4 | 29,4 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1  Проведение сходов граждан с доведением информации о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспектор  Стращенко А.А) | Проведено 22 схода граждан | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.2  Организация сбора и вывоза ТКО на территории поселения | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспектор  Стращенко А.А) | На территории поселения вывоз ТКО осуществляет ООО «Экотранс» | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие1.3.  Разработка природоохранной документации | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспектор  Стращенко А.А) |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие1.4  Профилактическая обработка территории | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспектор  Стращенко А.А) |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие1.5  Противоклещевая обработка территории поселения | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспектор  Стращенко А.А) | Заключен контракт на сумму 29,4тыс.руб 7,33га | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | 34,4 | 34,4 | 29,4 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  специалист 1 категории  Стращенко А.А | X | X | X | 34,4 | 34,4 | 29,4 |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Троицкого сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.