**Отчет**

**Об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Троицкого сельского поселения**

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

**за 9 месяцев 2020 года**

с.Троицкое 5 октября 2020 года

Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 23.10.2018г. № 189.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 83,5 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2020 года составило 20,0 тыс.рублей, или 23,9%

За 9 месяцев 2020 год в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» подпрограммы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Троицкого сельского поселения» осуществлялась охрана атмосферного воздуха, охрана и восстановление водных объектов, очистка территорий, сохранение и развитие природных комплексов и озелененных территорий поселения.

Подпрограмма 1. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Троицкого сельского поселения» на территории Троицкого сельского поселения были выполнены следующие мероприятия:

-мероприятия по осуществлению контроля за порядком выжигания сухой растительности, позволят сократить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух;

-очистка берегов р. Миус от мусора, санитарная рубка растительности вдоль берегов;

- провели 2 экологических субботников (собрано 28 мешков мусора);

- произведена противоклещевая обработка территории Троицкого сельского поселения по объектам: гражданское кладбище с.Кошкино, гражданское кладбище с.Троицкое, футбольное поле с.Троицкое, многолетние насаждения (парк) с.Троицкое , общая площадь обработки – 3,61га;

- произведена санитарная уборка общественного пространства на территории Троицкого сельского поселения, площадью 39 175 кв.м.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2020 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Специалист 1 категории

Администрации Троицкого сельского поселения: А.П.Котоленко

Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 9 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Троицкого сельского поселения» | Администрация Троицкого сельского поселения (специалист 1 категории  Котеленко А.П. ) | X | X | X | 83,5 | 83,5 | 20,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1  Проведение сходов граждан с доведением информации о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе | Администрация Троицкого сельского поселения (специалист 1 категории  Котеленко А.П. ) | Проведено 25 сходов граждан | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.2  Организация сбора и вывоза ТКО на территории поселения | Администрация Троицкого сельского поселения (специалист 1 категории  Котеленко А.П. ) | На территории поселения вывоз ТКО осуществляет ООО «Экотранс» | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие1.3.  Разработка природоохранной документации | Администрация Троицкого сельского поселения (специалист 1 категории  Котеленко А.П. ) |  | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | 42,0 | 42,0 | - | 3 квартал 2020 года |
|  | Основное мероприятие1.4  Профилактическая обработка территории | Администрация Троицкого сельского поселения (специалист 1 категории | Заключен контракт на сумму 11,7тыс.руб | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | Срок выполнения работ 3-4 квартал 2020г |
|  | Основное мероприятие1.5  Противоклещевая обработка территории поселения | Котеленко А.П. ) | Заключен котранкт на сумму 8,3тыс.руб 3,61га | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | 29,8 | 29,8 | 8,3 | 21,7тыс.руб работы запланированы на 3 квартал 2020 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  специалист 1 категории  Котеленко А.П. | X | X | X | 83,5 | 83,5 | 20,0 |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Троицкого сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.