**Отчет**

**Об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Троицкого сельского поселения**

**«Меры по противодействию злоупотребления наркотиками**

**и профилактике правонарушений в Троицком сельском поселении»**

**за 9 месяцев 2021 года**

с.Троицкое 6 октября 2021 года

Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Меры по противодействию злоупотребления наркотиками и профилактике правонарушений в Троицком сельском поселении».

Муниципальная программа «Меры по противодействию злоупотребления наркотиками и профилактике правонарушений в Троицком сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.10.2019г. № 108.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 51,5 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2021 года составило 51,4 тыс.рублей, или 99,8% .

В состав данной программы включены три подпрограммы:

1. «Профилактика правонарушений в Троицком сельском поселении»;
2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Троицком сельском поселении»;
3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

В рамках Подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений в Троицком сельском поселении» предусмотрено 1 основное мероприятие :

- страхование добровольной народной дружины (2 человека).

В рамках реализации Подпрограммы 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Троицком сельском поселении» выполнено мероприятие по монтажу системы видеонаблюдения в здании Администрации с/п.

В рамках реализации Подпрограммы 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2021 года на постоянной основе.

Ведущий специалист

Администрации Троицкого сельского поселения: М.В.Токарева

Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения **«Меры по противодействию злоупотребления наркотиками и профилактике правонарушений в Троицком сельском поселении»**

за 9 месяцев 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  «Профилактика правонарушений в Троицком сельском поселении» | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалист  Токарева М.В. ) | X | X | X | 51,5 | 51,5 | 51,4 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Страхование добровольной народной дружины | ведущий специалист  Токарева М.В. | формирование эффективной добровольной народной дружины в поселении | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2  «Профилактика экстремизма и терроризма в Троицком сельском поселении» | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалист  Токарева М.В. ) | X | X | X | 49,7 | 49,7 | 49,6 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1  Мероприятия по монтажу системы видеонаблюдения в здании Администрации с/п | ведущий специалист  Токарева М.В. | обеспечение безопасности объектов и граждан | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 49,7 | 49,7 | 49,6 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | ведущий специалист  Токарева М.В. | Повышение эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалист  Токарева М.В. ) | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1  Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | ведущий специалист  Токарева М.В. | формирование эффективной муниципальной политики на территории Троицкого сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.2  Организация печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | ведущий специалист  Токарева М.В. | мотивирование жителей Троицкого сельского поселения на участие в профилактике наркомании, популяризации здорового образа жизни | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.3  Организация и проведение профилактических мероприятий с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, принятие мер по устранению условий, способствующих распространению наркомании. | ведущий специалист  Токарева М.В. | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.4. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков  Контрольное событие муниципальной программы | ведущий специалист  Токарева М.В. | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления |  |  | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  ведущий специалист  Токарева М.В. | X | X | X | 51,5 | 51,5 | 51,4 |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Троицкого сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.