**Отчет**

**Об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Троицкого сельского поселения**

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

**за 9 месяцев 2022 года**

с.Троицкое 11 октября 2022 года

 Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 23.10.2018г. № 189.

 На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 30,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2022 года составило 29,9 тыс.рублей, или 99,7%

 За 9 месяцев 2022 год в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» подпрограммы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Троицкого сельского поселения» осуществлялась охрана атмосферного воздуха, охрана и восстановление водных объектов, очистка территорий, сохранение и развитие природных комплексов и озелененных территорий поселения.

 Подпрограмма 1. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Троицкого сельского поселения» на территории Троицкого сельского поселения были выполнены следующие мероприятия:

 -мероприятия по осуществлению контроля за порядком выжигания сухой растительности, позволят сократить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух;

-очистка берегов р. Миус от мусора,

- провели 3 экологических субботника;

 - произведена противоклещевая обработка территории Троицкого сельского поселения по объектам:

1. Гражданское кладбище по адресу: с.Троицкое ул. Мирная 7а - 3га

2. Гражданское кладбище по адресу: с.Кошкино, ул. Береговая 22г - 0,5га

3. Гражданское кладбище по адресу: п.Федосеевка, ул. Миуская 4 - 1,5га

4. Территория многолетних насаждений по адресу: с.Троицкое, ул.Ленина 59б - 0,63га

5. Футбольное поле по адресу: с.Троицкое, пер. Парковый 10а -1,7га

6. Территория поймы реки Миусс с .Троицкое – 1 га

Всего: 8,33га

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2022 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Старший инспектор

Администрации Троицкого сельского поселения: А.А.Стращенко

Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

 за 9 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Троицкого сельского поселения» | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспекторСтращенко А.А )  | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 29,9 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Проведение сходов граждан с доведением информации о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспекторСтращенко А.А) | Проведено 2 схода граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Организация сбора и вывоза ТКО на территории поселения | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспекторСтращенко А.А) | На территории поселения вывоз ТКО осуществляет ООО «Экотранс» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие1.3.Разработка природоохранной документации  | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспекторСтращенко А.А) |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие1.4Профилактическая обработка территории | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспекторСтращенко А.А) |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие1.5Противоклещевая обработка территории поселения | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспекторСтращенко А.А) | Заключено 2 контракта на сумму 29,9тыс.руб 8,33га | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 30,0 | 30,0 | 29,9 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программыспециалист 1 категорииСтращенко А.А | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 26,2 |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Троицкого сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.