Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Троицкого сельского поселения «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Троицкое сельское поселение» за 9 месяцев 2018 года

с.Троицкое                                                                                       8 октября 2018 года

Администрация Троицкого сельского поселения  является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Троицкое сельское поселение» .

Муниципальная программа «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Троицкое сельское поселение» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 31.12.2013г. № 156.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 130,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2018 года составило 34,0 тыс.рублей, или 26,1%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» .

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- Выполнены работы по подготовке документов для постановки на учет в Федеральное Бюджетное Учреждение «Кадастровая палата» по Ростовской области , земельных участков расположенных на территории Троицкого сельского поселения :

- с.Троицкое ул.Ленина,59б(парк);

- с.Троицкое ул.Мирная,7а(кладбище);

- с. Кошнико ул.Береговая, 22г (кладбище);

- пос.Федосеевка ул.Миусская,4 (кладбище).

- Произведена оценка рыночной стоимости 3 объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности следующих объектов:

1) бокс для автомобилей с.Троицкое пер.Межевой,12;

2) аэродром с.Троицкое ;

3) оценка рыночной стоимости объекта недвижимости с.Троицкое 2 км на северо-восток от ул.Кавказской 1-а

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2018 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Ведущий специалист

Администрации Троицкого сельского поселения:                            Г.П.Дзюба

### Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Троицкое сельское поселение»

за  I полугодие  2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалист Дзюба Г.П.) | X | X | X | 130,0 | 130,0 | 34,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1. Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества | ведущий специалист Дзюба Г.П. | Заключено 3 контракта на сумму 14,0тыс.руб | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 30,0 | 30,0 | 14,0 |  |
|  | Мероприятие 1.2. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных объектов | ведущий специалист Дзюба Г.П. | Заключено 3 контракта на сумму 20,0тыс.руб | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 100,0 | 100,0 | 20,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы ведущий специалист Дзюба Г.П. | X | X | X | 130,0 | 130,0 | 34,0 |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Троицкого сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.