Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Троицкого сельского поселения «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Троицкое сельское поселение» за 9 месяцев 2022 года

с.Троицкое                                                                                     11 октября 2022 года

Администрация Троицкого сельского поселения  является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Троицкое сельское поселение» .

Муниципальная программа «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Троицкое сельское поселение» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 26.10.2018г. № 192.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 220,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2022 года составило 137,0 тыс.рублей, или 62,3%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» .

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

Изготовление межевого плана в отношении земельного участка расположенного по адресу  Ростовская область, Неклииновский район, с.Троицкое, пер.Межевой 21Д;

- в отношении земельного участка расположенного по адресу  Ростовская область, Неклииновский район, с.Кошкино, ул.Береговая 6а;

- в отношении земельного участка расположенного по адресу  Ростовская область, Неклииновский район, пос.Федосеевка, ул.Миусская 41в;

- в отношении земельного участка расположенного по адресу  Ростовская область, Неклииновский район, с.Троицкое, пер.Безымянный;

- в отношении земельного участка расположенного по адресу  Ростовская область, Неклииновский район, с.Троицкое, ул.Фрунзе (7 частков);

- в отношении тротуара находящегося по адресу  Ростовская область, Неклииновский район, с.Троицкое, от ул.Мельничной до ул.Монтажной по ул.Ленина.

За 9 месяцев 2022 года для уточнения, присвоения и изменения милицейских адресов выдано 38 распоряжений. Для постановки на кадастровый учет выдано 15 выписок из похозяйственной книги.

В 2022 году ведется работа по выдаче земельных участков многодетным семьям в новом благоустроенном районе (всего 41 участок).

От сдачи в аренду муниципального имущества в доход бюджета Администрации Троицкого сельского поселения поступило 109,2 тыс. рублей при плане 145,7, что составляет 74,9%.

В 2022 году в Администрацию Троицкого сельского поселения поступило 9 уведомлений о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства и выдано 9 уведомлений о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального строительства или реконструкции. Выдано одно «разрешение на ввод в эксплуатацию», права на которые зарегистрированы и поставлены на кадастровый учет.

Продолжается работа по выявлению бесхозяйного имущества.

Также, Администрацией Троицкого сельского поселения в 2022 году начата работа по наполнению Росреестра недостающими сведениями ранее учтенных объектов недвижимости.

Подпрограмма 2 «Создание условий для реализации муниципальной программы»

Проведены работы по принятию новых регламентов и внесению изменений в существующие регламенты с целью приведения их в соответствие с нормативно-правовыми актами.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2022 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Ведущий специалист

Администрации Троицкого сельского поселения:                                М.В.Токарева

### Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Троицкое сельское поселение»

за  9 месяцев  2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалист Токарева М.В.) | X | X | X | 220,0 | 220,0 | 137,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | ведущий специалист Токарева М.В. | - | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.2. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных объектов | ведущий специалист Токарева М.В. | Заключено 7 контрактов на выполнение кадастровых работ | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 174,0 | 174,0 | 137,0 | срок окончания мероприятий октябрь 2022г |
|  | Мероприятие 1.3 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества | ведущий специалист Токарева М.В. |  | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 46,0 | 46,0 | 0,0 | Планируемая дата заключения октябрь 2022г |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для реализации муниципальной программы» | ведущий специалист Токарева М.В. |  | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование программного комплекса по управлению имуществом и земельными ресурсами | ведущий специалист Токарева М.В. | Подготовка проектов решений по вопросам управления и распоряжения муниципальным имущством | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | - | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы ведущий специалист Токарева М.В. | X | X | X | 220,0 | 220,0 | 137,0 |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Троицкого сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.