**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие культуры»**

**за 9 месяцев 2023года**

с.Троицкое 10.10.2023 года

Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие культуры».

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 23.10.2018г. № 186, ответственным исполнителем и участниками программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- увеличилось количество и уровень проведения культурно-массовых мероприятий;

- увеличилось количество выступлений самодеятельных творческих коллективов;

- увеличилось разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на 2023 г составляет 3695,1 тыс.рублей.

Фактическое освоение средств бюджета поселения по итогам 9 месяцев 2023 года составило 2771,3 тыс.рублей или 75,0 % к годовым назначениям.

По итогам 9 месяцев 2023 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Троицкого сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2022 года.

За отчетный период в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Троицком сельском поселении» созданы условия для расширения доступа различных категорий населения к культурным ценностям, в течение полугодия населению оказывались услуги по организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры.

**2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.**

В состав данной муниципальной программы включены две подпрограммы:

1. Развитие культуры и искусства в Троицком сельском поселении.

Общий объем финансирования Программы на 2023 год составляет 2771,3 тыс.рублей.

В МБУК «Троицкий Дом культуры» НР РО действует 9 клубных формирований с числом участников 135, из них детских 4 с числом участников 73, и 2 молодежных с числом участников 30. Коллективов самодеятельного народного творчества - 3 с числом участников 32.

За 9 месяцев 2023 года было проведено 22 мероприятия.

Деятельность кружков, объединений, студий, клубов по интересам Троицкого Дома культуры направлена на воспитание у детей и подростков эстетического вкуса, развитие духовности, удовлетворение потребности в творческой самореализации, развитие коммуникативных способностей.

В целях сохранения культурного наследия, развития народного творчества и организации досуга жителей в Доме культуры работают любительские объединения и клубные формирования.

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства в Троицком сельском поселении»

В результате реализации данной подпрограммы обеспечена устойчивая и надежная работа объектов культуры.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | количество культурно-массовых мероприятий, всего (офлайн) | 110 |
| 2 | количество культурно-массовых мероприятий в зрительных залах (офлайн) | 104 |
| 3 | количество посетителей, всего (КММ офлайн) | **16598** |
| 4 | количество посетителей в зрительных залах (КММ офлайн) | 10642 |
| 5 | количество культурно-массовых мероприятий на платной основе (офлайн) | 0 |
| 6 | количество посетителей мероприятий на платной основе, всего (офлайн) | 0 |
| 7 | количество культурно-досуговых формирований всего | 20 |
| 8 | количество участников культурно-досуговых формирований всего | 470 |
| 9 | количество формирований самодеятельного народного творчества | 9 |
| 10 | количество участников формирований самодеятельного народного творчества | 135 |
| 11 | количество культурно-массовых мероприятий для детей до 14 лет (офлайн) | 84 |
| 12 | количество культурно-досуговых формирований для детей до 14 лет | **4** |
| 13 | количество участников культурно-досуговых формирований для детей до 14 лет | 73 |
| 14 | количество культурно-массовых мероприятий для молодежи от 14 до 35 лет (офлайн) | **21** |
| 15 | количество культурно-досуговых формирований для молодежи от 14 до 35 лет | 2 |
| 16 | количество участников культурно-досуговых формирований для молодежи от 14 до 35 лет | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование коллектива и его принадлежность | **Дата** проведения |  | **Межрегиональные** (наименование, организаторы) | **Результат** участия  (диплом, благодарность) | Источник финансирования |
| *1.* | **Токарева София**  **Студия спортивного бального танца «Грация» МБУК «Троицкий Дом культуры» НР РО** | 7.05.2023. г.Таганрог |  | **Региональный турнир по спортивно-бальным танцам «Бал Победы»**  Донской танцевальный союз | Диплом 1-й степени,  Соло N 10-11 лет 2 танца | **личные средства** |
| *2.* | **Болотина Мария**  **Студия спортивного бального танца «Грация» МБУК «Троицкий Дом культуры» НР РО** | 7.05.2023  г. Таганрог |  | **Региональный турнир по спортивно-бальным танцам «Бал Победы»**  Донской танцевальный союз | Диплом 1-й степени,  Соло Дети- 2, 2 танца | **личные средства** |
| *3.* | **Токарева София**  **Студия спортивного бального танца «Грация» МБУК «Троицкий Дом культуры» НР РО** | 21.05.2023  г. Таганрог |  | **Региональный турнир по спортивно-бальным танцам «Кубок Донского танцевального союза»**  **Донской танцевальный союз** | **Диплом 2-й степени,**  **Соло N 10-11 лет 2 танца** | **личные средства** |
| *4.* | **Вокальная студия «Искорки» МБУК «Троицкий Дом культуры» НР РО** | 25.04.2023  г. Севастополь | **Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Серпантин искусств».**  **Продюсерский центр A.G.L. «PRODUCTION» при поддержке Министерства культуры республики Крым** |  | **Диплом лауреат 2 степени** | **личные средства** |
| *5.* | **Студия спортивного бального танца «Грация» МБУК «Троицкий Дом культуры» НР РО** | 7.06.2023  г. Санкт-Петербург | **"ЧУДЕСА ЗА КУЛИСАМИ" ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ИСКУССТВА.**  **Арт-центр «Империал»** |  | **Диплом лауреат 2 степени** | **личные средства** |

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2023 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Начальник сектора экономики и финансов

Администрации Троицкого сельского поселения: Е.Б.Холодняк

Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие культуры»

за 9 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства в Троицком сельском поселении» |  | X | X | X | 3695,1 | 3695,1 | 2771,3 |  |
|  | Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культурно-досуговой деятельности Троицкого сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Троицкого сельского поселения Холодняк Е.Б. и директор МБУК «ТДК» НР РО Рябиков Е.М. | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 3695,1 | 3695,1 | 2771,3 | Согласно графика перечисления субсидии |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы начальник отдела экономики и финансов Холодняк Е.Б. | X | X | X | 3695,1 | 3695,1 | 2771,3 |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Троицкого сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.