****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2024г № 16

с.Троицкое

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Троицкого**

**сельского поселения «Защита населения и**

**территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение**

**пожарной безопасности и безопасности людей**

**на водных объектах» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.03.2018г. № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкого сельского поселения», распоряжением Администрации Троицкого сельского поселения от 16.03.2018г. № 37 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Троицкого сельского поселения», Администрация Троицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Троицкого сельского поселения О.Н.Гурина**

Приложение

к постановлению Администрации

Троицкого сельского поселения

от 20.02.2024г № 16

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Троицкого сельского поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2023 год**

Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 23.10.2018 г. № 190.

Общий объем финансирования Программы за 2023 год за счет средств бюджета Троицкого сельского поселения составляет 84,0 тыс.рублей.

По итогам 2023 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Троицкого сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2022 года.

За 2023 год в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» были выполнены следующие мероприятия: - техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации в административном здании;

- проверка дымоходов;

- членами ДПД постоянно осуществлялся контроль за состоянием пожарной безопасности на территории Троицкого сельского поселения. Неоднократно члены ДПД принимали участие в тушении пожаров на территории поселения;

- раздавались памятки о безопасности печного отопления, о требованиях пожарной безопасности во время проведения новогодних мероприятий, по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий, меры предосторожности и плавила поведения на льду.

**2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

В состав данной муниципальной программы включены четыре подпрограммы:

Подпрограмма 1. Пожарная безопасность на территории Троицкого сельского поселения.

- Проведение техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации в административном здании (ежемесячно)

- Проверка дымоходов. (1 раз в год)

Подпрограмма 2. «Безопасность людей на водных объектах».

* приобретение знаков безопасности на воде в 4 шт.

Подпрограмма 3. «Поддержка добровольных пожарных дружин на территории Троицкого сельского поселения».

Подпрограмма 4. « Защита от чрезвычайных ситуаций»

– восстановление проводных линий трансляционного уличного всепогодного комплекта – 30,0 тыс.рублей;

-приобретение громкоговорителей в количестве 2 шт.

Все основные мероприятия программы выполнены в полном объеме в установленные сроки.

*Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.*

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.**

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 84,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 81,0 тыс.рублей, или 96,4%

*Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.*

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествий – 2.

Количество выездов на тушение пожаров – 1.

Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия – 0.

Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий – 26.

Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях – 65.

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023г достигнуты в разрезе 100%.

**6. Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Оценка эффективности муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» рассчитана в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализацию рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Троицкого сельского поселения.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Рассчитанная эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0 в связи с чем при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу.

В муниципальной программе показатели исполнения оцениваются, как наступление событий, поэтому при расчете суммарной оценки степени достижения целевых показателей принимаются за единицу.

Расчет суммарной оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:



где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0. Данный показатель характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 4/4, СРом = 1,0

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

Для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения,оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 4/4, СРм = 1,0

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

Мероприятие выполнены в полном объеме при достижении следующих результатов:

Расчет степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 81,0/ 84,0 ССуз = 0,96

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

 Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:



Эис = 1,0/0,96= 1,04

где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из бюджета поселения.

 Бюджетная эффективность реализации программы признается на основании расчета эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы признана – высоким.

 При расчете оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

 Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1,0х0,5 + 1,0х 0,3 + 0,96х 0,2

УРпр = 0,992

УРпр = 0,992

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,992

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов( тыс.рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс.рублей) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 84,0 | 84,0 | 81,0 |
| бюджет поселения | 84,0 | 84,0 | 81,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность на территории Троицкого сельского поселения» | всего | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
| бюджет поселения | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1  Проведение технического обслуживания охранно-пожарной сигнализации | всего | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| бюджет поселения | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2  Проверка дымоходов | всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основные мероприятия 1.3  Приобретение пожарного щита | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4  Огнезащитная обработка чердака здания администрации | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5  Обновление плана эвакуации | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6.  Приобретение знака «Пожарный водоем» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7.  Приобретение ранцевых огнетушителей «Ермак» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Безопасность людей на водных объектах» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.  Приобретение и установка знаков безопасности на воде | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Поддержка добровольных пожарных дружин на территории Троицкого сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.  Материально- техническое обеспечение пожарной дружины | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 36,0 | 36,0 | 33,0 |
| бюджет поселения | 36,0 | 36,0 | 33,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1.  Наблюдение за паводковой обстановкой на реке Миус | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2.  Приобретение бензогенератора | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.3.  Текущий ремонт трансляционного уличного всепогодного комплекта | всего | 33,0 | 33,0 | 30,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.4.  Приобретение усилителя мощности трансляционный | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм и**

**мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы**

**за 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1  «Пожарная безопасность» | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспектор Стращенко А.А.) | Х | Х | Х | 1.Повышение защищенности зданий и сооружении от пожаров.  2.Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 1.Проведено техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации в административном здании.  2. Проведена проверка дымоходов в здании администрации. | Все запланированные мероприятия реализованы. |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Проведение техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации в административном здании | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспектор Стращенко А.А.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение защищенности зданий и сооружении от пожаров. | Произведена оплата услуг по проведению техническогообслуживания охранно-пожарной сигнализации |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Проверка дымоходов | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспектор Стращенко А.А.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение защищенности зданий и сооружении от пожаров. | Произведена оплата услуг по проверки дымоходов в административном здании |  |
|  | Основное мероприятие 1.7.  Приобретение ранцевых огнетушителей «Ермак» | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспектор Стращенко А.А.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспектор Стращенко А.А.) | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Проверка объектов на предмет пожарной безопасности | Проведена проверка объектов на предмет пожарной безопасности | Все запланированные мероприятия реализованы |
|  | Подпрограмма 2 |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Приобретение и установка знаков безопасности на воде | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспектор Стращенко А.А.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение  знаков безопасности на воде | Приобрели и установили знаки безопасности на воде в количестве 4 шт | . |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1 | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспектор Стращенко А.А.) | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Проверка на предмет по безопасности люде на водных объектах. | Выполнены профилактические выезды на водные объекты. |  |
|  | Подпрограмма 3  Поддержка добровольной пожарной дружины |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.  Материально-техническое обеспечение добровольных дружин | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспектор Стращенко А.А.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1.1 | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспектор Стращенко А.А.) | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4  «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1.  Наблюдение за паводковой обстановкой на реке Миус | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспектор Стращенко А.А.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снижение рисков возникновения ЧС на водных объектах | Снижение рисков возникновения ЧС на водных объектах |  |
|  | Основное мероприятие 4.2.  Приобретение бензогенератора | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспектор Стращенко А.А.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.3.  Текущий ремонт трансляционного уличного всепогодного комплекта | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспектор Стращенко А.А.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Информирование населения | восстановление проводных линий трансляционного уличного всепогодного комплекта – 30,0 тыс.рублей; |  |
|  | Основное мероприятие 4.4.  Приобретение усилителя мощности трансляционный | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспектор Стращенко А.А.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Информирование населения | приобретение громкоговорителей в количестве 2 шт. |  |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1.  «Пожарная безопасность на территории Троицкого сельского поселения» | Администрация Троицкого сельского поселения (Стращенко А.А) | X | X | X | 84,0 | 84,0 | 81,0 | 3,0 тыс.рублей -экономия по закупкам |
|  | Основное мероприятие 1.1  Проведение технического обслуживания охранно-пожарной сигнализации | Администрация Троицкого сельского поселения (Стращенко А.А) | Снижение рисков пожара | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2  Проверка дымоходов | Администрация Троицкого сельского поселения (Стращенко А.А) | Снижение рисков пожара | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
|  | Основные мероприятия 1.3  Приобретение пожарного щита | Администрация Троицкого сельского поселения (Стращенко А.А) | Снижение рисков пожара | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4  Огнезащитная обработка чердака здания администрации | Администрация Троицкого сельского поселения (Стращенко А.А) | Снижение рисков пожара | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5  Обновление плана эвакуации | Администрация Троицкого сельского поселения (Стращенко А.А) | Снижение рисков пожара | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.6.  Приобретение знака «Пожарный водоем» | Администрация Троицкого сельского поселения (Стращенко А.А) | Снижение рисков пожара | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.7.  Приобретение ранцевых огнетушителей «Ермак» | Администрация Троицкого сельского поселения (Стращенко А.А) | Снижение рисков пожара | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Безопасность людей на водных объектах» | Администрация Троицкого сельского поселения (Стращенко А.А) | Х | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Приобретение и установка знаков безопасности на воде | Администрация Троицкого сельского поселения (Стращенко А.А) | Снижение рисков возникновения чс на водных объектах | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | - |
|  | Подпрограмма 3 «Поддержка добровольных пожарных дружин на территории Троицкого сельского поселения» | Администрация Троицкого сельского поселения (Стращенко А.А) | Х | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1.  Материально- техническое обеспечение пожарной дружины | Администрация Троицкого сельского поселения (Стращенко А.А) | Стимулирование добровольных пожарных | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | **Подпрограмма 4** «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Троицкого сельского поселения (Стращенко А.А.) |  |  |  | 36,0 | 36,0 | 33,0 | 3,0 тыс.рублей экономия по закупкам |
|  | Основное мероприятие 4.1.  Наблюдение за паводковой обстановкой на реке Миус | Администрация Троицкого сельского поселения (Стращенко А.А.) | Снижение рисков возникновения ЧС на водных объектах | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 4.2.  Приобретение бензогенератора | Администрация Троицкого сельского поселения (Стращенко А.А.) |  | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 4.3.  Текущий ремонт трансляционного уличного всепогодного комплекта | Администрация Троицкого сельского поселения (Стращенко А.А.) | Информирование населения | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | 33,0 | 33,0 | 30,0 | 3,0 тыс.рублей экономия по закупкам |
|  | Основное мероприятие 4.4.  Приобретение усилителя мощности трансляционный | Администрация Троицкого сельского поселения (Стращенко А.А.) | Информирование населения | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Администрация Троицкого сельского поселения (Стращенко А.А) | X | X | X | 84,0 | 84,0 | 81,0 |  |

<1> По строке «Мероприятие» специалист, курирующий данное направление, По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается специалист, курирующий данное направление, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному <1> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах» | | | | | |
| 1 | Показатель 1.  Количество чрезвычайных пожаров. | единиц | 7 | 2 | 2 |  |
| 2 | Показатель 2  Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 7 | 2 | 2 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность на территории Троицкого сельского поселения» | | | | | |
| 3 | Показатель 1.1.  Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 6 | 1 | 1 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Безопасность людей на водных объектах» | | | | | |
| 4 | Показатель 2.1.  Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Поддержка добровольных пожарных дружин на территории Троицкого сельского поселения» | | | | | |
| 5 | Показатель 3.1.  Увеличение количества добровольных пожарных дружинников и добровольных народных дружинников | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
|  | Подпрограмма 4. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | |
| 6 | Показатель 4.1.  Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 0 | 0 | 0 | Исполнение данного показателя в 2023 году не предусмотрено |
| 7 | Показатель 4.2.  Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий | единиц | 20 | 26 | 26 | За отчетный период превышение значения показателя связано с увеличением количества профилактических мероприятий в связи с увеличением численности прибывших граждан с территории Украины |
| 8 | Показатель 4.3.  Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 8 | 65 | 65 | За отчетный период превышение значения показателя связано с увеличением количества профилактических мероприятий в связи с увеличением численности прибывших граждан с территории Украины |