****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2024г. № 21

с.Троицкое

|  |
| --- |
| **Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы**  **Троицкого сельского поселения «Информационное общество» за 2023год** |

В соответствии с постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.03.2018г. № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкого сельского поселения», распоряжением Администрации Троицкого сельского поселения от 16.03.2018г № 37 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Троицкого сельского поселения», Администрация Троицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Информационное общество» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 26.10.2018г. № 193, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с со дня официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Троицкого**

**сельского поселения О.Н.Гурина**

Приложение

к постановлению Администрации

Троицкого сельского поселения

от 20.02.2024г. № 21

**Отчет**

**о реализации**

**муниципальной программы Троицкого сельского поселения**

**«Информационное общество»**

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2023 год**

В целях обеспечения развития информационно-коммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Троицкого сельского поселения, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления, в рамках реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 26.10.2018 № 193, (далее – Программа) ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

сформирована информационно-коммуникационная инфраструктура органа местного самоуправления и учреждений Троицкого сельского поселения, отвечающая требованиям рынка информационных технологий;

реализованы мероприятия по защите информации, в том числе персональных данных, используемых органами исполнительной власти и учреждением Троицкого сельского поселения в ходе своей деятельности;

обеспечено функционирование корпоративной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области (далее – КСТС) и входящих в нее информационных ресурсов, а также межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело»;

**2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.**

В состав данной муниципальной программы включена одна подпрограмма:

1. Развитие и исполнение информационных и телекоммуникационных технологий.

- Подпрограмма «Развитие и исполнение информационных и телекоммуникационных технологий»

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

В отчетном году бюджетные средства были направлены на внедрение информационных технологий, повысилось качество предоставления физическим и юридическим лицам государственных и муниципальных услуг в электронном виде, проводилась работа в системе «Реестр государственных услуг Ростовской области», «Система исполнения регламентов (СИР), ГАС управление, взаимодействие с МФЦ через систему деловая почта «Випнет».

Контрольное событие 1.1 Формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Неклиновского района и обеспечение ее бесперебойного функционирования в Администрации Троицкого сельского поселения срок 31.12.2023г.- выполнено в полном объеме. Имеется экономия 10,9 тыс.рублей.

*Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа),а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы приведены в Приложении №1.*

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.**

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 225,8 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 214,9 тыс.рублей. Все средства использованы по целевому назначению.

*Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.*

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы

* подпрограмм Программы в 2023 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

- Доля функционирующих компьютеров от общего количества компьютеров- 100%

- Количество рабочих мест подключенных к системе электронного документооборота «Дело» - 3

- Количество внедренных информационных систем – 1

*Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.*

**6. Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Оценка эффективности муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Информационное общество» рассчитана в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализацию рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Троицкого сельского поселения.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Рассчитанная эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0 в связи с чем при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу.

В муниципальной программе показатели исполнения оцениваются, как наступление событий, поэтому при расчете суммарной оценки степени достижения целевых показателей принимаются за единицу.

Расчет суммарной оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Cп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0. Данный показатель характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 2/2, СРом = 1

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

Для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения,оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 8/8, СРм = 1

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

Мероприятие выполнены в полном объеме при достижении следующих результатов:

Расчет степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 214,9/225,8 ССуз = 0,9

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

 Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:



Эис = 1/0,9=1,1

где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из бюджета поселения.

 Бюджетная эффективность реализации программы признается на основании расчета эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы признана – высокой.

 При расчете оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

 Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х0,5 + 1х 0,3 + 1,1х 0,2

УРпр = Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,31

**7. Предложения по дальнейшей реализации программы**

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Информационное общество» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение №3

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Информационное общество»** | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «**Развитие и использование информационных технологий**»** | | | | | | |
| 1.1. | Доля функционирующих компьютеров от общего количества компьютеров | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Количество рабочих мест подключенных к системе электронного документооборота «Дело» | шт | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.3. | Количество внедренных информационных систем | шт | - | 1 | 1 |  |

Приложение №1

**Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2023г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | Запланирован  ные | достигнутые | |
| 1. **Подпрограмма 1 «**Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий**»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | | Администрация Троицкого сельского поселения  (Ведущий специалист Котеленко К.П.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение доступа Администрации Троицкого сельского поселения в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Обеспечить необходимый уровень защиты информации. | | Обеспечен доступ Администрации Троицкого сельского поселения в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Обеспечен необходимый уровень защиты информации. | Все запланированные мероприятия реализованы |
| 2 | Основное мероприятие 1.2  Установка рабочих мест, подключенных к КСТС и системе электронного документооборота «ДЕЛО» | | Администрация Троицкого сельского поселения  (Ведущий специалист Котеленко К.П.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | оптимизация муниципального управления. Сокращение времени административных процедур. | | отсутствие прогрессивного развития механизмов принятия управленческих решения вследствие применения устаревших технологий |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3  Внедрение информационных систем | | Администрация Троицкого сельского поселения  (Ведущий специалист Котеленко К.П.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет внедрения соответствующих информационно-аналитических систем. | | отсутствие прогрессивного развития механизмов принятия управленческих решения вследствие применения устаревших технологий |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы1.1. | | (Ведущий специалист Котеленко К.П.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Троицкого сельского поселения и обеспечение ее бесперебойного функционирования в Администрации поселения, а также организация защиты персональных данных и иной информации. Обеспечение компьютерной и оргтехникой должностных лиц. | | Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Троицкого сельского поселения и обеспечение ее бесперебойного функционирования в Администрации поселения, а также организация защиты персональных данных и иной информации. Обеспечение компьютерной и оргтехникой должностных лиц. |  |

Приложение №2

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс.руб.) | | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписи |  |
| Муниципальная программа  « Информационное общество» | всего | 225,8 | 225,8 | 214,9 |
| бюджет поселения | 225,8 | 225,8 | 214,9 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1  Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий | всего | 225,8 | 225,8 | 214,9 |
| бюджет поселения | 225,8 | 225,8 | 214,9 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | всего | 225,8 | 225,8 | 214,9 |
| бюджет поселения | 225,8 | 225,8 | 214,9 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Информационное общество»**

**за 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий» | Администрация Троицкого сельского поселения (Ведущий специалист экономики и финансов) | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно – коммуникационных технологий | Ведущий специалист отдела экономики и финансов. | обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органа местного самоуправления; организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг. | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 225,8 | 225,8 | 214,9 | 10,9  (в связи с заключением контрактов) |
|  | Мероприятие 1.2. Установка рабочих мест, подключенных к КСТС и системе электронного документооборота «ДЕЛО» | Ведущий специалист отдела экономики и финансов | К системе «ДЕЛО» подключено 3 рабочих места. | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 225,8 | 225,8 | 214,9 | 10,9  (в связи с заключением контрактов) |
|  | Мероприятие 1.3.  Внедрение информационных систем | Ведущий специалист отдела экономики и финансов | повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет внедрения соответствующих информационно-аналитических систем. |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Ведущий специалист отдела экономики и финансов | X | X | X | 225,8 | 225,8 | 214,9 | 10,9  (в связи с заключением контрактов) |
| … | X | X | X |  |  |  |  |