****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2024г № 23

с.Троицкое

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Троицкого**

**сельского поселения «****Обеспечение качественными**

**коммунальными услугами населения и повышение**

**уровня благоустройства территории Троицкого**

**сельского поселения» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.03.2018г. № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкого сельского поселения», распоряжением Администрации Троицкого сельского поселения от 16.03.18 № 37 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Троицкого сельского поселения», Администрация Троицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 23.10.2018г. № 187, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Троицкого сельского поселения О.Н. Гурина**

Приложение

к постановлению Администрации

Троицкого сельского поселения

от 22.02.2024г № 23

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Троицкого сельского поселения**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения»**

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год**

Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения».

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 23.10.2018 г. № 187.

Общий объем финансирования Программы за 2023 год за счет средств бюджета Троицкого сельского поселения составляет 7323,3 тыс.рублей.

По итогам 2023 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Троицкого сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2022 года.

За 2023 год в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» подпрограммы «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения» производились следующие мероприятия:

- улучшено освещение территории сельского поселения, обеспечено безопасное движение автотранспорта и пешеходов в ночное время;

Количество действующих светильников к общему количеству светильников составляет 100%

- улучшен уровень содержания мест захоронения сельского поселения

**2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

В состав данной программы включены две подпрограммы:

1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения.
2. Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения.

В рамках **Подпрограммы 1** «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения» предусмотрено 1 основное мероприятие :

- по данным мероприятиям заключен контракт на сумму 75,0тыс.рублей на техническое обслуживание газового оборудования пос.Луначарский. Работы выполнены в полном объеме;

-324,6 тыс.рублей окраска газопровода пос.Луначаркский;

-3,9 тыс.рублей обязательное страхование гражданской ответственности опасного объекта «Газопровод с.Триоцкое»;

-7,5 тыс.рублей составление сметной документации на окраску газопровода пос.Луначаркский.

В рамках реализации **Подпрограммы 2**. «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения» достигнуты следующие мероприятия:

**1. Мероприятия по организации освещения улиц Троицкого сельского поселения.**

- оплата за потребленную эл.энергию уличного освещения составило 751,0 тыс.рублей;

- произведено ТО светильников в количестве 117 шт;

- установка светильников по ул.Монтажная от ул.Ленина до ул. им. В.И.Кидлова - 15 светильников.

**2. Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения.**

* уборка территории Троицкого сельского поселения – 147,8тыс.руб.;
* Вывоз ТКО с ул.Ленина 59б – 29,6 тыс. руб.
* Покос травы на территории с.Троицкого бензотримером, трактором 436 тыс.руб.
* Спил деревьев-угроз расположенном по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, п.Федосеевка-65,5м3 – 150 тыс. руб.
* Привязка спиленных деревьев к домам:
* п.Федосеевка ул.Миусская дом №8 – 2шт (акация);
* п.Федосеевка ул.Миусская дом №10 – 1шт (акация);
* п.Федосеевка ул.Миусская дом №12 – 2шт (акация).
* Межпоселковая дорога с.Троицкое – п.Луначарский обочина 650м от с.Троицкого – 5шт (тополь)
* Спил деревьев-угроз расположенном по адресу: Ростовская область, Неклиновский район,с.Троицкое, ул.Ленина 59б – 18шт – 240 тыс. руб.
* Обрезка крон деревьев на территории Троицкого сельского поселения – 36 шт – 50 тыс. руб.
* Стрижка живой изгороди и покос травы газонокосилкой 2 раза по адресу: с.Троицкое ул.Ленина 59б – 89,5 тыс. руб.
* Составление сметной документации на «Расчистку территории от кустарника, мелколесья и корчевке пней по адресу: с.Троицкое, ул.Монтажная 29», «Устройство тротуара от по ул. Ленина от ул. Мельничная до пер.Межевого в с. Троицкое Неклиновского района, Ростовской области» – 17,1 тыс. руб.
* Расчистка территории от кустарника, мелколесья и корчевке пней по адресу: с.Троицкое, ул.Монтажная 29 – 78,7 тыс. руб.
* Устройство асфальтобетонного покрытия для тротуара от ул. Мельничная до ул. Монтажная по ул. Ленина – 867,2 тыс. руб.
* Составление сметной документации на «Установка поребриков вокруг детского игрового оборудования находящегося по адресу: Ростовская обл., Неклиновский р-н., с.Троицкое, ул.Ленина 59б» – 4,2 тыс. руб.
* Обследование технического состояния Детского игрового комплекса КСИЛ – 5,8 тыс. руб.
* Подготовка поверхности площадки (выравнивание грунта) для установки детского игрового оборудования – 143,7 тыс. руб.
* Установка поребриков вокруг детского игрового оборудования находящегося по адресу: Ростовская обл., Неклиновский р-н., с.Троицкое, ул.Ленина 59б – 179,3 тыс. руб.
* Установка детского игрового оборудования «КСИЛ» по адресу ул.Ленина 59б – 934,2 тыс. руб.
* Обследование технического состояния спортивного оборудования и детского игрового комплекса – 11,6 тыс. руб.
* Демонтаж спортивного оборудования расположенного по адресу: Ростовская обл., Неклиновский район, с.Троицкое, ул.Комсамольская 60б и детского игрового оборудования по адресу: Ростовская обл., Неклиновский район, с.Троицкое, ул.Ленина120а – 31 тыс. руб.
* Приобретение цветов «Тагетис» «Петуния» для благоустройства парка в количестве 1300 шт на сумму 20,4 тыс. руб.

**3. Мероприятия по содержанию мест захоронения.**

- на вывоз ТКО с кладбищ с.Троицкое, пос.Федосеевка ,с.Кошкино потрачено 112,3

тыс.рублей;

- на содержание гражданского кладбища в с.Троицкое выделено и освоено 293,0 тыс. руб;

- ремонт прилегающей территории к памятнику жертвам фашизма с.Троицкое, ул.Мирная 7в – 74 тыс.руб;

- приобретение венков на возложение ко Дню Победы- 13,4 тыс.рублей;

- обеспечивалось патрулирование сотрудниками частной охранной организацией путем объезда Памятников ВОВ на предмет порчи вандалами и пресечения нарушений общественного правопорядка - 42,0 тыс. рублей;

- инвентаризация мест захоронения с. Кошкино ул. Береговая 22г, с.Троицкое, ул.Мирная 7а– 152,1 тыс. руб;

- спил деревьев-угроз на гражданском кладбище по адресу: с.Троицкое, ул.Мирная 7а. – 240 тыс.рублей. 20 шт

Все мероприятия выполнены в установленный в срок до 31.12.2023г.

*Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.*

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.**

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» в 2023 году предусмотрено 7323,3 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 6824,2 тыс.рублей, или 93,2%

Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения освоено 409,5 тыс. рублей - техническое обслуживание газового оборудования пос.Луначарский. Срок контрольного события установлен 31.12.2023 года выполнено 31.12.20223года.

Подпрограмма 2. Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения освоено 6414,7 тыс. рублей. Срок контрольного события установлен 31.12.2023 года выполнено 31.12.2023 года;

Мероприятие 2.1. Организация освещения улиц Троицкого сельского поселения освоено 1721,5 тыс. рублей. Срок контрольного события установлен 31.12.2023 года выполнено 31.12.2023 года;

Мероприятие 2.2. Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения освоено 3638,7 тыс. рублей. Срок контрольного события установлен 31.12.2023года выполнено 31.12.2023 года;

Мероприятие 2.3. Содержание мест захоронения в Троицком сельском поселения освоено 1054,5 тыс. рублей. Срок контрольного события установлен 31.12.2023 года выполнено 31.12.2023 года;

*Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы*

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- количество действующих светильников 100%, план 100%

- уровень благоустроенности муниципального образования 100%, - план 100%.

**6. Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Оценка эффективности муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» рассчитана в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализацию рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Троицкого сельского поселения.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Рассчитанная эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0 в связи с чем при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу.

В муниципальной программе показатели исполнения оцениваются, как наступление событий, поэтому при расчете суммарной оценки степени достижения целевых показателей принимаются за единицу.

Расчет суммарной оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0. Данный показатель характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 4/4, СРом = 1,0

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

Для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения,оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 4/4, СРм = 1,0

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

Мероприятие выполнены в полном объеме при достижении следующих результатов:

Расчет степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 6824,2/ 7323,3 ССуз = 0,93

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

 Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:



Эис = 1,0/0,93= 1,07

где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из бюджета поселения.

 Бюджетная эффективность реализации программы признается на основании расчета эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы признана – низкой.

 При расчете оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

 Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х0,5 + 1,0х 0,3 + 1,17х 0,2

УРпр = 1,03

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,03

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Дальнейшая реализация муниципальной программы по мероприятиям:

- «Организация освещения улиц на территории поселения» направлено на замену ламп ДРЛ 250 Вт уличного освещения на светодиодные;

- «Мероприятия по благоустройству территории поселения» направлено на улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, благоустройство родников находящихся на территории поселения;

- «Мероприятия по содержанию мест захоронения» направлено на улучшение санитарного и эстетического вида территории кладбищ.

Приложение № 1

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов( тыс.рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс.рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписи  (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными  услугами населения и повышение уровня благоустройства  территории Троицкого сельского поселения» | всего | 7323,3 | 7323,3 | 6824,2 |
| бюджет поселения | 7323,3 | 7323,3 | 6824,2 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1  Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения | всего | 411,1 | 411,1 | 409,5 |
| бюджет поселения | 411,1 | 411,1 | 409,5 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обустройство объектами инженерной инфраструктуры микрорайона для многодетных семей в с.Троицкое, Неклиновского р-на | всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Организация в границах сельского поселения электро- и газоснабжения поселения в пределах полномочий | всего | 411,1 | 411,1 | 409,5 |
| бюджет поселения | 411,1 | 411,1 | 409,5 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения» | бюджет поселения | 6912,2 | 6912,2 | 6414,7 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Организация освещения улиц Троицкого сельского поселения | всего | 2163,5 | 2163,5 | 1721,5 |
| бюджет поселения | 2163,5 | 2163,5 | 1721,5 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Благоустройство территории Троицкого сельского поселения | всего | 3693,0 | 3693,0 | 3638,7 |
| бюджет поселения | 3693,0 | 3693,0 | 3638,7 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Содержание мест захоронения в Троицком сельском поселении | всего | 1055,7 | 1055,7 | 1054,5 |
| бюджет поселения | 1055,7 | 1055,7 | 1054,5 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение 2

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм и**

**мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы**

**за 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными  услугами населения и повышение уровня благоустройства  территории Троицкого сельского поселения» | Администрация Троицкого сельского поселения  (старший инспектор Стращенко А.А) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 1  Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения | Администрация Троицкого сельского поселения  (старший инспектор Стращенко А.А) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1. Обустройство объектами инженерной инфраструктуры микрорайона для многодетных семей в с.Троицкое, Неклиновского р-на | Администрация Троицкого сельского поселения  (старший инспектор Стращенко А.А) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Организация в границах сельского поселения электро- и газоснабжения поселения в пределах полномочий | Администрация Троицкого сельского поселения  (старший инспектор Стращенко А.А) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение технического состояния газопровода п.Луначарский | Улучшили технического состояния газопровода п.Луначарский | Все запланированные мероприятия реализованы. |
|  | Подпрограмма 2.  «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения» | Администрация Троицкого сельского поселения  (старший инспектор Стращенко А.А) | Х | Х | Х | 1.Улучшить  уличное освещение на территории сельского поселения.  2. Выполнение мероприятий по улучшению санитарного и гигиенического состояния мест общественного пользования.  3. Улучшить уровень содержания мест захоронения сельского поселения | 1.Проведено техническое обслуживание фонарей уличного освещения на территории поселения.  2.Произведена оплата услуг по покосу сорной растительности, установка остановочных павильонов, ремонт памятников ВОВ  3.Произведен оплата услуг по содержанию гражданского кладбища с.Троицкое | Все запланированные мероприятия реализованы. |
|  | Основное мероприятие 2.1..  Организация освещения улиц Троицкого сельского поселения | Администрация Троицкого сельского поселения  (старший инспектор Стращенко А.А) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшить уличное  освещение на территории сельского поселения | Произведена о оплата услуг по проведению технического обслуживания уличного освещения, а также произведена оплату за потребленную эл.энергию уличного освещения | Все запланированные мероприятия реализованы. |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории Троицкого сельского поселения | Администрация Троицкого сельского поселения  (старший инспектор Стращенко А.А) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение санитарного и гигиенического состояния мест общественного пользования , улучшение экологического состояния | Произведена оплата услуг по покосу сорной растительности, реконструкция системы видеонаблюдения по адресу с.Троицкое Ленина 59б (парк);  - выполнены работы по чистке дренажных канав;  - произведен ремонт сцены на территории парка;  - произведена стрижка живой изгороди  - работы по уборке территории | Все запланированные мероприятия реализованы. |
|  | Основное мероприятие 2.3.  Содержание мест захоронения в Троицком сельском поселении | Администрация Троицкого сельского поселения  (старший инспектор Стращенко А.А) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня содержания мест захоронения сельского поселения | Произведен оплата услуг по уборке гражданского кладбища | Все запланированные мероприятия реализованы. |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Троицкого сельского поселения  (старший инспектор Стращенко А.А) | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Проверка объектов на предмет благоустройства территории Троицкого сельского поселения | Проведена проверка объектов на предмет благоустройства территории Троицкого сельского поселения |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

**ОТЧЕТ**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Обеспечение качественными**

**коммунальными услугами населения и повышение**

**уровня благоустройства территории Троицкого**

**сельского поселения»**

**за 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения | Администрация Троицкого сельского поселения  (старший инспектор Стращенко А.А) | Х | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 411,1 | 411,1 | 409,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Обустройство объектами инженерной инфраструктуры микрорайона для многодетных семей в с.Троицкое, Неклиновского р-на | Администрация Троицкого сельского поселения  (старший инспектор Стращенко А.А) | Х | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Организация в границах сельского поселения электро- и газоснабжения поселения в пределах полномочий | Администрация Троицкого сельского поселения  (старший инспектор Стращенко А.А) | Х | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 411,1 | 411,1 | 409,5 | 1,6 тыс.рублей экономия по покраске газопровода |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения» | Администрация Троицкого сельского поселения  (старший инспектор Стращенко А.А) | Х | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 6912,2 | 6912,2 | 6414,7 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Организация освещения улиц Троицкого сельского поселения | Администрация Троицкого сельского поселения  (старший инспектор Стращенко А.А) | Х | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 2163,5 | 2163,5 | 1721,5 | 442,0 -экономия Оплата согласно выставляемых счетов за уличное освещение |
|  | Основное мероприятие 2.2. Благоустройство территории Троицкого сельского поселения | Администрация Троицкого сельского поселения  (старший инспектор Стращенко А.А) | Х | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 3693,0 | 3693,0 | 3638,7 | Не освоено -54,3тыс.руб в связи с непогодными условиями, не заключен контракт на приобретение живой изгороди |
|  | Основное мероприятие 2.3. Содержание мест захоронения в Троицком сельском поселении | Администрация Троицкого сельского поселения  (старший инспектор Стращенко А.А) | Х | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 1055,7 | 1054,5 | 907,3 | Не освоено – 1,2тыс.рублей , экономия по закупке |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Троицкого сельского поселения  (старший инспектор Стращенко А.А) | Х |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной  программе | Администрация Троицкого сельского поселения  (старший инспектор Стращенко А.А) |  |  |  | 7323,3 | 7323,3 | 6824,2 |  |