МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Троицкое

7 февраля 2017г.		                     				                   №  17

Об утверждении отчета за 2016г

об исполнении плана реализации

муниципальных программ

Троицкого сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 19.08.2013г. № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкого сельского поселения», распоряжением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.09.2013г. № 105 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Троицкого сельского поселения», Администрация Троицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2016 год  об исполнении плана реализации  следующих муниципальных программ Троицкого сельского поселения:

1.1. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (приложение 1).

1.2. «Развитие транспортной системы» (приложение 2).

1.3. «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Троицкое сельское поселение» на 2014-2020 годы» (приложение 3).

1.4.«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (приложение 4).

1.5.«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории  Троицкого сельского поселения» (приложение 5).

1.6. «Развитие культуры » (приложение 6).

1.7. «Развитие физической культуры и спорта» (приложение 7).

1.8.«Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» (приложение 8).

1.9. «Муниципальная политика» (приложение 9).

1.10. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (приложение10).

1.11. «Информационное общество» (приложение 11).

1.12. программы  «Энергосбережение и развитие энергетики в Троицком сельском поселении на 2014-2020 годы» (приложение 12).

2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня официального опубликования на официальном сайте Троицкого сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  Троицкого

сельского поселения	                                                                  О.Н.Гурина

## Приложение  1

к Постановлению

Администрации Троицкого

сельского поселения

от  07.02.2017г  №  17

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  за 2016 год

(представляется за  полугодие, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, за год до 1 марта года, следующим за отчетным)

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Обеспечение деятельности Администрации Троицкого сельского поселения | Администрация Троицкого сельского поселения | Обеспечена деятельность Администрации Троицкого сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4313,5 | 3888,0 | 374,0 (без учетов расходов на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда) |
| 2 | Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | Администрация Троицкого сельского поселения | Своевременное предоставление межбюджетных трансфертов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 354,0 | 354,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4667,5 | 4242,0 | 374,0 |

## Приложение  2

к Постановлению

Администрации Троицкого

сельского поселения

от  07.02.2017г  №  17

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы»

за 2016 год

(представляется за  полугодие, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, за год до 1 марта года, следующим за отчетным)

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Троицкого сельского поселения | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2621,3 | 2615,3 | 2615,3 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 2621,3 | 2615,3 | 2615,3 |

## Приложение  3

к Постановлению

Администрации Троицкого

сельского поселения

от  07.02.2017г  №  17

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы    «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Троицкое сельское поселение» на 2014-2020 годы» за 2016 год

(представляется за  полугодие, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом,  за год до 1 марта года, следующим за отчетным)

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Администрация Троицкого сельского поселения | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 85,2 | 75,0 | 75,0 |
| 2 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Администрация Троицкого сельского поселения | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации |  |  | 17,0 | 17,0 | 17.0 |
| 3 | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Администрация Троицкого сельского поселения | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 102,2 | 92,0 | 92,0 |

## Приложение  4

к Постановлению

Администрации Троицкого

сельского поселения

от  07.02.2017г  №  17

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год

(представляется за  полугодие, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом,  за год до 1 марта года, следующим за отчетным)

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | ТО пожарной сигнализации | Администрация Троицкого сельского поселения | Защита от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 29,4 | 29,4 | 29,4 |

## Приложение  5

к Постановлению

Администрации Троицкого

сельского поселения

от  07.02.2017г  №  17

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории  Троицкого сельского поселения» за 2016 год

(представляется за  полугодие, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, за год до 1 марта года, следующим за отчетным )

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения, проведение обследования объектов комплекса водоснабжения | Администрация Троицкого сельского поселения | Обеспечение качественными услугами населения Троицкого сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 390,8 | 390,8 | 390,8 |
| 3 | Организация освещения улиц сельского поселения | Администрация Троицкого сельского поселения | Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1189,3 | 1129,0 | 1129,0 |
| 5 | Содержание мест захоронения | Администрация Троицкого сельского поселения | Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 408,0 | 401,0 | 401,0 |
| 6 | Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Администрация Троицкого сельского поселения | Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 137,8 | 137,4 | 137,4 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 2125,9 | 2058,2 | 2058,2 |

## Приложение  6

к Постановлению

Администрации Троицкого

сельского поселения

от  07.02.2017г  №  17

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Развитие культуры»

за  2016 год

(представляется за  полугодие, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, за год до 1 марта года, следующим за отчетным )

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Троицкого сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | Администрация Троицкого сельского поселения | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1897,7 | 1897,7 | 323,7(без учетов расходов на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда) |
| 2 | Развитие муниципальных библиотек | Администрация Троицкого сельского поселения | Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; рост востребованности библиотек у населения; повышение качества библиотечных услуг | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 404,9 | 404,9 | 120,2(без учетов расходов на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда) |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 2302,6 | 2302,6 | 443,9 |

## Приложение  7

к Постановлению

Администрации Троицкого

сельского поселения

от  07.02.2017г  №  17

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта»

за 2016 год

(представляется за  полугодие, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом , за год до 1 марта года, следующим за отчетным)

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Администрация Троицкого сельского поселения | Увеличение доли жителей Троицкого сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Троицкого сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 32,8 | 30,5 | 30,5 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 38,2 | 30,5 | 30,5 |

## Приложение  8

к Постановлению

Администрации Троицкого

сельского поселения

от  07.02.2017г  №  17

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» за  2016 год

(представляется за  полугодие, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом,  за год до 1 марта года, следующим за отчетным)

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Исполнение обязательств по своевременной и в полном объеме выплате пенсии за выслугу лет пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и лиц замещавших муниципальные должности | Администрация Троицкого сельского поселения | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 185,7 | 185,7 | Выплата муниципальной пенсии |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 185,7 | 185,7 | 0,0 |

## Приложение  9

к Постановлению

Администрации Троицкого

сельского поселения

от  07.02.2017г  №  17

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Муниципальная политика»

за  2016 год

(представляется за  полугодие, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, за год до 1 марта года, следующим за отчетным)

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Официальная публикация нормативно-правовых актов , проектов нормативно-правовых актов и иных информационных материалов в средствах массовой информации | Администрация Троицкого сельского поселения | Информирование жителей поселения информацией | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 146,2 | 146,2 | 146,2 |
| 2 | Диспансеризация муниципальных служащих | Администрация Троицкого сельского поселения | Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 170,7 | 170,7 | 170,7 |

## Приложение  10

к Постановлению

Администрации Троицкого

сельского поселения

от  07.02.2017г  №  17

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование

за 2016 год

(представляется за  полугодие, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, за год до 1 марта года, следующим за отчетным)

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Организация сбора и вывоза на свалки мусора, бытовых отходов (приобретение парковых урн, контейнеров для ТБО и т.д.) | Администрация Троицкого сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 105,0 | 103,5 | 103,5 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 105,0 | 103,5 | 103,5 |

## Приложение  11

к Постановлению

Администрации Троицкого

сельского поселения

от  07.02.2017г  №  17

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Информационное общество»

за 2016 год

(представляется за  полугодие, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, за год до 1 марта года, следующим за отчетным)

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Работы и услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий (обслуживание официального сайта,ТО компьютерной техники, сопровождение 1с) | Администрация Троицкого сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 180,1 | 179,0 | 179,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 180,1 | 179,0 | 179,0 |

## Приложение  12

к Постановлению

Администрации Троицкого

сельского поселения

от  07.02.2017г  №  17

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Энергосбережение и развитие энергетики в Троицком сельском поселении на 2014-2016 годы»

за 2016 год

(представляется за  полугодие, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, за год до 1 марта года, следующим за отчетным)

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Замена ламп уличного освещения ДРЛ-250Вт на энергосбережение 65Вт на территории Троицкого сельского поселения | Специалист по вопросам ЖКХ | Экономия электроэнергии уличного освещения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 |