РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2018 г.    № 41

с.Троицкое

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»  за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.03.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкого сельского поселения», распоряжением Администрации Троицкого сельского поселения от 16.03.2018 № 37 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Троицкого сельского поселения»,  Администрация Троицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  годовой отчет о реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 27.09.2013г. № 109,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) на официальном сайте Троицкого сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Троицкого

сельского поселения					                                 О.Н.Гурина

Приложение

к постановлению Администрации

Троицкого сельского поселения

от  16.03.2018г. № 41

Годовой отчет

о реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Троицкого сельского поселения  является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 27.09.2013г. № 109.

Общий объем финансирования Программы  за 2017 год за счет средств бюджета Троицкого сельского поселения составляет 4291,9 тыс.рублей.

По итогам 2017 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Троицкого сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2016 года.

За 2017 год в бюджет Троицкого сельского поселения Троицкого сельского поселения поступило 9659,3 тыс.рублей, из них собственных доходов (налоговых и неналоговых) 4224,5 тыс.рублей, при плане 3833,1 тыс.рублей, что составляет 110,2% к плану. Расходная часть бюджета Троицкого сельского поселения за 2017 год исполнена на 96,9% в сумме 9719,5 тыс.рублей. Дефицит бюджета Троицкого сельского поселения составил 60,2 тыс.рублей. Среднедушевой бюджетный доход на одного жителя поселения составил 2,5 тыс.рублей.

В сфере расходов бюджета Троицкого сельского поселения приоритетом является обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы (услуги культуры), выполнение мероприятий по благоустройству территории поселения, что составляет 44,1% от общих расходов бюджета поселения.

Доля программных расходов бюджета по итогам 2017 года составила 90,6 процентов в общих расходах бюджета поселения.

Одним  из важных результатов реализации муниципальной программы в рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Троицкого сельского поселения стало принятое решение Собрания депутатов Троицкого сельского поселения от 27.12.2017г № 88 «О бюджете Троицкого сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Бюджет разработан на трех летний период, что содействует определению перспектив развития на ближайший среднесрочный период.

В рамках общей компетенции стратегического планирования в Троицком сельском поселении  в целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 09.02.2017г № 18 утвержден бюджетный прогноз на долгосрочный период 2017-2028 годов.

Задача сбалансированности бюджета Неклиновского района и нормативно-методического обеспечения бюджетного прогноза  решались в 2017 году путем внесения ряда изменений в решение Собрания депутатов Троицкого сельского поселения: от 27.12.2016г №  32 «О бюджете Троицкого сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 19.07.2007г № 72 «О бюджетном процессе в Троицком сельском поселении».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами было принято  решение Собрания депутатов Троицкого сельского поселения от 11.04.2017г № 49 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Троицкого сельского поселения за 2016 год», приняты постановления Администрации Троицкого сельского поселения от 07.04.2017 № 44 «Об утверждении отчета  об исполнении бюджета Троицкого сельского поселения за 1 квартал 2017 года», от 10.07.2017 № 76 «Об утверждении отчета  об исполнении бюджета Троицкого сельского поселения за 1 полугодие 2017 года», от 20.10.2017 № 130 «Об утверждении отчета  об исполнении бюджета Троицкого сельского поселения за 9 месяцев 2017 года». По проектам  решений Собрания депутатов Троицкого сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Троицкого сельского поселения за 2016 год» и «О бюджете Троицкого сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов» состоялись публичные слушания. Проводились заседания общественного совета при Администрации Троицкого сельского поселения.  На официальном сайте Администрации Троицкого сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам и утвержденным решениям Собрания депутатов Троицкого сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2016год» и «О бюджете Троицкого сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов».

2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

В состав данной муниципальной программы включены три подпрограммы:

- Долгосрочное финансовое планирование.

- Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса

- Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы.

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование»

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1.Разработаны и реализованы механизмы контроля за исполнением доходов бюджета Троицкого сельского поселения и снижением недоимки. За 2017 год Администрацией Троицкого сельского поселения проведено 19 заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и иных обязательных платежей, поступающих в бюджет Троицкого сельского поселения, в результате чего физическими лицами погашено 585 тыс.рублей недоимки по налоговым платежам.

2.Произведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно-правовыми актами Троицкого сельского поселения, согласно которой указанные льготы, предоставляемые отдельным категориям плательщиков согласно Налогового кодекса Российской Федерации,  остались на прежнем уровне.

3.Расходы бюджета поселения сформированы в соответствии с муниципальными программами. В 2017 году было разработано 11 муниципальных программ,  исполнение по которым за 2017 год составило 90,6% от общих расходов бюджета поселения.

Основные мероприятия подпрограммы  реализуются  в течении 2017 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнены в срок.

Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1. Разработаны нормативно-правовые акты Троицкого  сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса. В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, также Собранием депутатов Троицкого сельского поселения были приняты Решения «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Троицкого сельского поселения «О бюджетном процессе в Троицком сельском поселении» от 09.06.2017г № 54, от 24.11.2017г № 79; от 27.12.2017г № 87.

2. При утверждении бюджета Троицкого сельского поселения на 2017 год был сформирован резервный фонд Администрации Троицкого сельского поселения в сумме 12,0 тыс.рублей, что соответствует норме Бюджетного кодекса Российской Федерации и в течение года своевременно предоставлялись бюджетные средства из резервного фонда по распоряжениям Администрации Троицкого сельского поселения. За 2017 год израсходовано средств резервного фонда Администрации Троицкого сельского поселения в сумме 19,9тыс. рублей.

3. В течение 2017 года осуществлялось обеспечение деятельности Администрации Троицкого сельского поселения в соответствии с возложенными на нее функциями. За 2017 год были  израсходованы средства в сумме 4024,4 тыс.рублей на управление и руководство аппаратом Администрации Троицкого сельского поселения. В результате исполнения данного мероприятия образовалась экономия в сумме 15,1 тыс.рублей. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы отражена в приложении №5 к годовому отчету.

4. В течение 2017 года организованы планирование и исполнение расходов бюджета поселения. В целях своевременной и качественной подготовки проекта бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов:

-  был составлен проект показателей расходов бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

- в течение 2017 года были сформированы плановый и уточненный реестры расходных обязательств;

- организовано методологическое руководство работой распорядителя средств бюджета поселения при подготовке бюджета поселения;

- своевременно в течение 2017 года доводились бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до распорядителей средств бюджета поселения;

- своевременно подготавливалась аналитическая информация об исполнении бюджета за 1 квартал, I полугодие и 9 месяцев 2017 года.

Основные мероприятия подпрограммы  реализуются  в течении 2017 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнены в срок.

Подпрограмма «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы»

Целью данной подпрограммы является совершенствование форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету  Неклиновского  района.

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- в течение 2017 года осуществлялось эффективное предоставление и расходование межбюджетных трансфертов. Ежемесячно и без нарушения сроков осуществлялось ежемесячное перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджету Неклиновского района на частичную передачу полномочий. За 2017 год  бюджету Неклиновского района было предоставлено межбюджетных трансфертов на сумму  252,4 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы  реализуются  в течении 2017 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнены в срок.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных  в установленные сроки согласно плану реализации.

Контрольное событие подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» муниципальной программы исполнено постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 09.02.2017г № 18 утвержден бюджетный прогноз на долгосрочный период 2017-2028 годов.

Контрольное событие подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы исполнено в срок: проект решения Собрания депутатов Троицкого сельского поселения «О бюджете Троицкого сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов» сдан своевременно в срок. И в полном объеме, принятии решение  от 27.12.2017г № 88.

Контрольное событие подпрограммы 3 «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» муниципальной программы выполнены в срок.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В ходе анализа и мониторинга  исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со  сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные  осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения  основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

На реализацию  муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 4291,9 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 4276,8тыс.рублей, или 99,6%.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы представлены по форме таблицы 14  к Методический рекомендациям.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  муниципальной программы представлены по форме таблицы 15  к Методический рекомендациям.

7.  Информация о результатах оценки бюджетной эффективности реализации  муниципальной программы.

1)Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Индикатор 1 программы: - достигнуто,1

Индикатор 2 программы: - достигнуто,1

- Подпрограмма 1:

Индикатор 1.1:  4224,4/3833,1=1,1

Индикатор 1.2:  90,6/89,5=1,01

- Подпрограмма 2:

Индикатор 2.1:  96,9/95=1,02

- Подпрограмма 3:

Индикатор 3.1:  2,6/2,5=1,04

2) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей  муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0. Данный показатель характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

3) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 8/8, СРом = 1

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4) Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 это характеризует высокий уровень  эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации  муниципальной программы Троицкого сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

Для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств  бюджета поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРом = 8/8, СРом = 1,0

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджет поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию  муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 4276,8 / 4291,9                 ССуз = 0,996

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию  муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию  муниципальной программы в отчетном году.

6) Эффективность использования средств  бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет поселения  по следующей формуле:

Эис = 1/0,996= 1,004

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из  бюджета поселения.

Бюджетная эффективность реализации программы признается на основании расчета эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы признана – высокий.

7) При расчете оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации  муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,004 х 0,2

УРпр = 1,0008

Уровень реализации  муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,0008

8. Предложения по дальнейшей реализации программы

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировки основных мероприятий не требуется.

Таблица 15

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |
| 1 | Показатель (индикатор) Наличие бюджетного прогноза Троицкого сельского поселения на долгосрочный период | Да/нет | нет | да | да | Принято постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 09.02.2017г № 18 «Об утверждении бюджетного прогноза Троицкого сельского поселения на долгосрочный период» |
| 2 | Показатель (индикатор) Качество управления финансами Троицкого сельского поселения, определяемое финансово-экономическим сектором администрации Троицкого сельского поселения | степень | II | II | II |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1. | Показатель (индикатор) Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Троицкого сельского поселения | тыс.рублей | 6012,6 | 3833,1 | 4224,4 |  |
| 1.2. | Показатель (индикатор) Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Троицкого сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процент | - | 89,5 | 90,6 |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1. | Показатель (индикатор) Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процент | - | 95 | 96,9 |  |
| Подпрограмма 3. «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» |
| 3.1 | Показатель (индикатор) Доля межбюджетных трансфертов, распределяемых по утвержденным методикам в общем объеме расходов | процент | 2,6 | 2,5 | 2,6 |  |

Таблица 13

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых  программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2017 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Запланирован ные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1. | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Троицкого сельского поселения и снижением недоимки | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалист Бадаева Т.В.) | Весь период | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налогов | План по собственным доходам (налоговым и неналоговым) за 2017 год исполнен на 110,2%. |  |
| 1.1.1 | Реализация Плана мероприятий Администрации Троицкого сельского поселения по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в консолидированный бюджет Ростовской области | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалист Бадаева Т.В.) | Весь период | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Реализация Плана мероприятий Администрации Троицкого сельского поселения по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в консолидированный бюджет Ростовской области | В результате реализации Плана мероприятий, утвержденных постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 02.03.2015г № 26 «Об утверждения Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в местный бюджет на 2015-2017 годы» план 2017г по состоянию на 01.01.2018 по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 110,2%. По состоянию на 01.01.2018г отмечается увеличение недоимки в местный бюджет 2388,6 тыс.рублей по сравнению с недоимкой на 01.01.2017г |  |
| 1.1.2 | Реализация Плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Троицкого сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалист Бадаева Т.В) | Весь период | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Реализация Плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Троицкого сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Проводится работа по реализации мероприятий, утвержденных постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 02.03.2015 № 25 «Об утверждении Плана мероприятий по увеличению доходов местного бюджета Троицкого сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования на 2015-2017 годы». План по доходам местного бюджета на состоянию на 01.01.2018 исполнен на 110,2% |  |
| 1.2 | Формирование расходов бюджета Троицкого сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник отдела экономики и финансов Е.Б.Холодняк | Весь период | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 89,5% | 90,6% |  |
| 1.2.1 | Формирование бюджета Троицкого сельского поселения на основе программного подхода | Начальник отдела экономики и финансов Е.Б.Холодняк | Весь период | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Переход с 2014 года к новому порядку составления бюджета Троицкого сельского поселения на основе программного подхода | Бюджет Троицкого сельского поселения принят на основе программного подхода |  |
| 1.2.2 | Применение программной бюджетной классификации | Начальник отдела экономики и финансов Е.Б.Холодняк | Весь период | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Применение программной бюджетной классификации | Принято распоряжение Администрации Троицкого сельского поселения от 14.11.2016г № 87 «О порядке применения бюджетной классификации бюджета Троицкого сельского поселения на 2017год» |  |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Неклиновского района об утверждении Бюджетного прогноза Троицкого сельского поселения на долгосрочный период | Начальник отдела экономики и финансов Е.Б.Холодняк | 01.03. 2017 | Х | 28.02.2017 | Принятие постановления Администрации Троицкого сельского поселения об утверждении бюджетного прогноза Троицкого сельского поселения на долгосрочный период | Принято постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 09.02.2017г № 18 «Об утверждении бюджетного прогноза Троицкого сельского поселения на долгосрочный период» |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1. | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса | Начальник отдела экономики и финансов Е.Б.Холодняк | Весь период | 01.01.2017 | 31.12.2017 | своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Троицкого сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | своевременно и качественно разрабатывались нормативных правовых актов Троицкого сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса |  |
| 2.2. | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Троицкого сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов Е.Б.Холодняк | Весь период | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Троицкого сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Троицкого сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации фонда по распоряжениям Администрации Троицкого сельского поселения. |  |
| 2.2.1 | Формирование резервного фонда Администрации Троицкого сельского | Начальник отдела экономики и финансов Е.Б.Холодняк | Весь период | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Формирование резервного фонда Администрации Троицкого сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | За 2017 год подготовлено 1 распоряжение о выделении средств из резервного фонда |  |
| 2.3. | Обеспечение деятельности Администрации Троицкого сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов Е.Б.Холодняк; Главный специалист С.В.Бархатова | Весь период | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций 581,6 тыс.руб | В 2017 году обеспечена управленческая и организационная деятельность Администрации Троицкого сельского поселения 566,5 тыс.руб |  |
| 2.3.1 | Обеспечение деятельности Администрации Троицкого сельского поселения в соответствии с возложенными на него функциями в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Начальник отдела экономики и финансов Е.Б.Холодняк; Главный специалист С.В.Бархатова | Весь период | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4291,9 | 4276,8 |  |
| 2.4. | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник отдела экономики и финансов Е.Б.Холодняк, Главный специалист С.В.Бархатова, Ведущий специалист Т.В.Бадаева, инспектор Н.В.Посылаева | Весь период | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | Обеспечено качественное и своевременное исполнение бюджета поселения |  |
| 2.4.1 | Планирование бюджетных ассигнований на основании утвержденной Администрацией Троицкого сельского поселения методики | Начальник отдела экономики и финансов Е.Б.Холодняк, Главный специалист С.В.Бархатова, Ведущий специалист Т.В.Бадаева, инспектор Н.В.Посылаева | Весь период | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Планирование бюджетных ассигнований на основании утвержденной Администрацией Троицкого сельского поселения методики | Бюджетные ассигнования планируются на основании методики, утвержденной распоряжением Администрации Троицкого сельского поселения от 12.09.2016г № 67 « О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Троицкого сельского поселения» |  |
| 2.4.2 | Принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации | Начальник отдела экономики и финансов Е.Б.Холодняк, Главный специалист С.В.Бархатова, Ведущий специалист Т.В.Бадаева | Весь период | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации | Бюджетные ассигнования на реализацию новых расходных обязательств применяются с учетом сроков и механизмов их исполнения |  |
| 2.4.3 | Составление проекта показателей расходов бюджета Троицкого сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов Е.Б.Холодняк | 01.11. 2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.11.2017 | 01.11.2017 |  |
| 2.4.4 | Ведение реестра расходных обязательств Троицкого сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов Е.Б.Холодняк | 01.06. 2017 | 01.06.2017 | 01.06.2017 | 01.06.2017 | 01.06.2017 |  |
| 2.4.5 | Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до подведомственного учреждения Троицкого сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов Е.Б.Холодняк | Весь период | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 |  |
|  | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Неклиновского района проекта решения о бюджете Неклиновского района | Начальник отдела экономики и финансов Е.Б.Холодняк, Ведущий специалист Т.В.Бадаева | 15.11. 2017 | Х | 14.11.2017 | 15.11.2017 | 14.11.2017 |  |
| Подпрограмма 3. «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» |
| 3.1 | Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | Начальник отдела экономики и финансов Е.Б.Холодняк | Весь период | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | Созданы условия для эффективного предоставления и расходования межбюджетных трансфертов |  |

Таблица 14

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 4291,9 | 4291,9 | 4276,8 |
|  | бюджет поселения | 4291,9 | 4291,9 | 4276,8 |
|  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Троицкого сельского поселения и снижением недоимки | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета Троицкого сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 4313,5 | 4313,5 | 3888,0 |
|  | бюджет поселения | 4313,3 | 4313,3 | 3887,8 |
|  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Троицкого сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности Администрации Троицкого сельского поселения | всего | 4039,5 | 4039,5 | 4024,4 |
|  | бюджет поселения | 4039,3 | 4039,3 | 4024,2 |
|  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | всего |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы | всего | 252,4 | 252,4 | 252,4 |
|  | бюджет поселения | 252,4 | 252,4 | 252,4 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 3.1. Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | всего | 252,4 | 252,4 | 252,4 |
|  | бюджет поселения | 252,4 | 252,4 | 252,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |