**Сводный доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ**

**Троицкого сельского поселения по итогам 2021 года**

В 2021 году реализованы мероприятия 11 муниципальных программ Троицкого сельского поселения.

На реализацию мероприятий муниципальных программ Троицкого сельского поселения в 2021 году предусмотрено бюджетных средств в размере 24708,2 тыс. рублей. Освоено – 23991,1 тыс. рублей, или 97,1%.

1. **Муниципальная программа Троицкого сельского поселения "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"**

1.1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 23.10.2018г. № 185.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год за счет средств бюджета Троицкого сельского поселения составляет 5835,3 тыс.рублей.

По итогам 2021 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Троицкого сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2020 года.

За 2021 год в бюджет Троицкого сельского поселения Троицкого сельского поселения поступило 25498,3 тыс.рублей, из них собственных доходов (налоговых и неналоговых) 7271,6 тыс.рублей, при плане 4366,1 тыс.рублей, что составляет 166,5% к плану. Расходная часть бюджета Троицкого сельского поселения за 2021 год исполнена на 97,0% в сумме 24812,6 тыс.рублей. Профицит бюджета Троицкого сельского поселения составил 685,7 тыс.рублей. Среднедушевой бюджетный доход на одного жителя поселения составил 6,4 тыс.рублей.

В сфере расходов бюджета Троицкого сельского поселения приоритетом является выполнение работ по дорожному фонду, коммунальному хозяйству, выполнение мероприятий по благоустройству территории поселения, что составляет 57,0% от общих расходов бюджета поселения.

Доля программных расходов бюджета по итогам 2021 года составила 96,7 процентов в общих расходах бюджета поселения.

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы в рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Троицкого сельского поселения стало принятое решение Собрания депутатов Троицкого сельского поселения от 24.12.2021г № 29 «О бюджете Троицкого сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Бюджет разработан на трех летний период, что содействует определению перспектив развития на ближайший среднесрочный период.

В рамках общей компетенции стратегического планирования в Троицком сельском поселении в целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 04.02.2021г № 7 внесены изменения в постановления постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 13.02.2020 г № 22 «Об утверждении бюджетного прогноза Троицкого сельского поселения на долгосрочный период».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами было принято решение Собрания депутатов Троицкого сельского поселения от 30.04.2021г № 254 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Троицкого сельского поселения за 2020 год», приняты постановления Администрации Троицкого сельского поселения от 06.04.2021 № 33 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Троицкого сельского поселения за 1 квартал 2021 года», от 08.07.2021 № 53 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Троицкого сельского поселения за 1 полугодие 2021 года», от 20.10.2021 № 67 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Троицкого сельского поселения за 9 месяцев 2021 года». По проектам решений Собрания депутатов Троицкого сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Троицкого сельского поселения за 2020 год» и «О бюджете Троицкого сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов» состоялись публичные слушания. На официальном сайте Администрации Троицкого сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам и утвержденным решениям Собрания депутатов Троицкого сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2020год» и «О бюджете Троицкого сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов».

1.2 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

1.3. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 5835,3 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 5771,3тыс.рублей, или 98,9%.

1.4 .Уровень реализации муниципальной программы

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,002

**2. Муниципальная программа Троицкого сельского поселения**

**"Информационное общество"**

2.1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

В отчетном году бюджетные средства были направлены на внедрение информационных технологий, повысилось качество предоставления физическим и юридическим лицам государственных и муниципальных услуг в электронном виде, проводилась работа в системе «Реестр государственных услуг Ростовской области», «Система исполнения регламентов (СИР), ГАС управление, взаимодействие с МФЦ через систему деловая почта «Випнет».

2.2 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы

* подпрограмм Программы в 2020 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

- Доля функционирующих компьютеров от общего количества компьютеров- 100%

- Количество рабочих мест подключенных к системе электронного документооборота «Дело» - 2

- Количество внедренных информационных систем – 1

2.3. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 147,7 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 145,4 тыс.рублей, или 98,4% – 2,3тыс.рублей экономия.

Все средства использованы по целевому назначению.

2.4 .Уровень реализации муниципальной программы

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,004

**3. Муниципальная программа Троицкого сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения»**

3.1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В состав данной программы включены две подпрограммы:

1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения.
2. Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения.

В рамках Подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения» предусмотрено 2 основных мероприятий :

- заключение соглашения с Администрацией Неклиновского района о передаче полномочий на строительство инженерной инфраструктуры микрорайона для многодетных семей в с.Троицкое, Нелиновского района на сумму 7096,3 тыс.рублей;

- техническое обслуживание газового оборудования пос.Луначарский на сумму 47,1 тыс.рудлей.

Основными мероприятиями подпрограммы «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения» являются расходы:

1. Организация освещения улиц на территории поселения

- в течение 2021года на содержание сетей уличного освещения выделено и освоено 1005,7 тыс.рублей;

- оплата за потребленную эл.энергию уличного освещения составило 702,4 тыс.рублей

2. Мероприятия по благоустройству территории поселения

- выполнена работа по очистке территории от мусора

- ручной покос сорной растительности, а также покос на базе трактора – 11 га

- установка рубленного колодца из дерева (ул.Октябрьская) – 1шт.

- валка деревьев – 109 шт.

- установлены уличные указатели в количестве 18 шт

- уборка дренажных канав (пер.Криничный, пер.Межевой, п.Луначаский)

- стрижка живой изгороди 46800 м2

- расчистка площадей от кустарников 16,4 га

- ежемесячно осуществляется тех.обслуживание видеонаблюдения в парке с.Троицкое

3. Мероприятия по содержанию мест захоронений.

* выкашивание газонов газонокосилкой – 30000м2
* выкашивание газонов трактором – 40000м2
* очистка от мусора – 28 м3
* валка деревьев с применением автогидроподъемника – 243118 м3
* разделка древесины – 32 дер.
* погрузочные работы - 28 т
* перевозка грузов автомобилями-самосвалами -70 т

3.2 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- количество действующих светильников 100%, план 100%

- уровень благоустроенности муниципального образования 100%, - план 100%.

3.3. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» в 2021 году предусмотрено 11827,3 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 11187,5 тыс.рублей, или 94,6%

Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения освоено 6970,2 тыс. рублей. Срок контрольного события установлен 31.12.2021 года выполнено 31.12.2021 года;

Мероприятие 1.1. Обустройство объектами инженерной инфраструктуры микрорайона для многодетных семей в с.Троицкое, Неклиновского р-на освоено 6886,8 тыс. рублей Срок контрольного события установлен 31.12.2021 года выполнено 31.12.2021 года;

Мероприятие 1.2. Организация в границах сельского поселения электро- и газоснабжения поселения в пределах полномочий освоено 83,4 тыс. рублей Срок контрольного события установлен 31.12.2021 года выполнено 31.12.2021 года;

Подпрограмма 2. Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения освоено 4217,3 тыс. рублей. Срок контрольного события установлен 31.12.2021 года выполнено 31.12.2021 года;

Мероприятие 2.1. Организация освещения улиц Троицкого сельского поселения освоено 1708,1 тыс. рублей. Срок контрольного события установлен 31.12.2021 года выполнено 31.12.2021 года;

Мероприятие 2.2. Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения освоено 1295,9 тыс. рублей. Срок контрольного события установлен 31.12.2021года выполнено 31.12.2021 года;

Мероприятие 2.3. Содержание мест захоронения в Троицком сельском поселения освоено 1213,3 тыс. рублей. Срок контрольного события установлен 31.12.2021 года выполнено 31.12.2021 года.

3.4 .Уровень реализации муниципальной программы

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,0

**4. Муниципальная программа Троицкого сельского поселения «Развития культуры»**

4.1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В результате реализации данной подпрограммы обеспечена устойчивая и надежная работа объектов культуры.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | количество культурно-массовых мероприятий, всего (офлайн) | 3 |
| 2 | количество культурно-массовых мероприятий в зрительных залах (офлайн) | 3 |
| 3 | количество посетителей, всего (КММ офлайн) | 103 |
| 4 | количество посетителей в зрительных залах (КММ офлайн) | 103 |
| 5 | количество культурно-массовых мероприятий на платной основе (офлайн) | 0 |
| 6 | количество посетителей мероприятий на платной основе, всего (офлайн) | 0 |
| 7 | количество культурно-досуговых формирований всего | 20 |
| 8 | количество участников культурно-досуговых формирований всего | 470 |
| 9 | количество формирований самодеятельного народного творчества | 9 |
| 10 | количество участников формирований самодеятельного народного творчества | 135 |
| 11 | количество культурно-массовых мероприятий для детей до 14 лет (офлайн) | 0 |
| 12 | количество культурно-досуговых формирований для детей до 14 лет | 4 |
| 13 | количество участников культурно-досуговых формирований для детей до 14 лет | 73 |
| 14 | количество культурно-массовых мероприятий для молодежи от 14 до 35 лет (офлайн) | 0 |
| 15 | количество культурно-досуговых формирований для молодежи от 14 до 35 лет | 2 |
| 16 | количество участников культурно-досуговых формирований для молодежи от 14 до 35 лет | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование коллектива и его принадлежность | **Дата** проведения | **Районные** (наименование, организаторы) | **Областные** (наименование, организаторы) | **Результат** участия  (диплом, благодарность) | Источник финансирования |
| *1.* | **Науменко Юлия Александровна**  **(руководитель вокальной студии "Искорки") МБУК "Троицкий Дом культуры" НР РО** | 28.02.2021 |  | **Городской открытый конкурс патриотической песни "Солдаты свободы" номинация "Служить России суждено тебе и мне. Соло"**  Управление культуры г. Таганрога,  МАУ "Городской дом культуры" | Диплом лауреат II степени | **личные средства** |
| *2.* | **Вокальный ансамбль "Искорки" МБУК "Троицкий Дом культуры" НР РО** | 28.02.2021 |  | **Городской открытый конкурс патриотической песни "Солдаты свободы" номнация " Служить России суждено тебе и мне. Ансамбль."**  Управление культуры г. Таганрога,  МАУ "Городской дом культуры" | Диплом лауреат III степени | **личные средства** |
| *3.* | **Вокальный ансамбль "Искорки" МБУК "Троицкий Дом культуры" НР РО** | 12.04.2021 |  | **XIV Городской открытый конкурс патриотической юных вокалистов "Маленький принц 2021" Номинация "Эстрадный вокал. Ансамбль"**  Управление культуры г. Таганрога,  МАУ "Городской дом культуры" | Диплом лауреат III степени | **личные средства** |
| *4.* | **Рябикова Дарья. Солистка Вокального ансамбля "Искорки" МБУК "Троицкий Дом культуры" НР РО** | 12.04.2021 |  | **XIV Городской открытый конкурс патриотической юных вокалистов "Маленький принц 2021" Номинация "Эстрадный вокал. Соло."**  Управление культуры г. Таганрога,  МАУ "Городской дом культуры" | Диплом лауреат III степени | **личные средства** |
| *5.* | **Науменко Виктория. Солистка Вокального ансамбля "Искорки" МБУК "Троицкий Дом культуры" НР РО** | 12.04.2021 |  | **XIV Городской открытый конкурс патриотической юных вокалистов "Маленький принц 2021" Номинация "Эстрадный вокал. Соло."**  Управление культуры г. Таганрога,  МАУ "Городской дом культуры" | Диплом лауреат II степени | **личные средства** |
| *6.* | **Рябиков Евгений Михайлович. Директор МБУК "Троицкий Дом культуры" НР РО** | 17.01.2021 |  | **Конкурс по спортивноым бальным танцам "Приглашение к танцу - 2021".**  Донской спортивно-танцевальный Союз (ДСТС). РОСО "Спортивные танцы Дона". Главный судья Кривчук И.Н. | Благодарственное письмо | **личные средства** |
| *7.* | **Сиваев Роман Алексеевич. Руководитель клубного формирования ТСК "Грация" МБУК "Троицкий Дом культуры" НР РО** | 17.01.2021 |  | **Конкурс по спортивноым бальным танцам "Приглашение к танцу - 2021".**  Донской спортивно-танцевальный Союз (ДСТС). РОСО "Спортивные танцы Дона". Главный судья Кривчук И.Н. | Благодарственное письмо | **личные средства** |

4.2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий - 7 направлений;

- Разнообразие направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов - 8 направлений;

- Количество выступлений самодеятельных творческих коллективов – 23;

- Количество посетителей мероприятий от численности населения – 1635;

- Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирование самодеятельного народного творчества) – 470.

4.3.Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 3423,4 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 3423,4 тыс.рублей, или 100% .

4.4.Уровень реализации муниципальной программы

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1.

**5. Муниципальная программы Троицкого сельского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"**

5.1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В состав данной муниципальной программы включены четыре подпрограммы:

Подпрограмма 1. Пожарная безопасность на территории Троицкого сельского поселения.

- Проведение техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации в административном здании (ежемесячно)

- Проверка дымоходов. (1 раз в год)

- Работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений здания Администрации Троицкого сельского поселения (1 работа)

- Замена аккумуляторной батареи в системе автоматической установки пожарной сигнализации (1 услуга).

- Приобретение табличек «Пожарный водоем» (в количестве 5 шт).

Подпрограмма 2. «Безопасность людей на водных объектах».

Подпрограмма 3. «Поддержка добровольных пожарных дружин на территории Троицкого сельского поселения».

Подпрограмма 4. « Защита от чрезвычайных ситуаций»

- Замена линий трансляционного уличного всепогодного звукового комплекта на территории троицкого сельского поселения ( 1 услуга).

- Приобретение бензогенератора Оптима БЭГ – 3000Е (1 шт)

Все основные мероприятия программы выполнены в полном объеме в установленные сроки.

5.2 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествий – 8.

Количество выездов на тушение пожаров – 4.

Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия – 1.

Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий – 18.

Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях – 8.

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2021г достигнуты в разрезе 100%.

5.3. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 176,8 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 174,5 тыс.рублей, или 98,7%

5.4 .Уровень реализации муниципальной программы

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,0

**6.Муниципальная программа Троицкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

6.1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Подпрограмма 1. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Троицкого сельского поселения» на территории Троицкого сельского поселения были выполнены следующие мероприятия:

1.Проведена противоклещевая обработка территории поселения :

-многолетние насаждения (парк) с. Троицкое ул. Ленина, 59б – 0,63 га

-гражданское кладбище с. Троицкое ул. Мирная 7а – 3 га

- гражданское кладбище с. Кошкино ул. Береговая 22г – 0,5 га

- гражданское кладбище пос.Федосеевка ул. Миусская 4 – 1,5 га

-футбольное поле с. Троицкое пер. Парковый 10а – 1,7 га

6.2 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

- Доля площади Троицкого сельского поселения, охваченная мероприятиями по охране окружающей среды территории, в общей площади сельского поселения – 80%.

6.3. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 23,1 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 23,1 тыс.рублей, или 100%.

Мероприятие 1. Удаление сорных и карантинных растений, противоклещевая обработка.

Все средства использованы по целевому назначению.

6.4 .Уровень реализации муниципальной программы

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,0

**7. Муниципальная программа Троицкого сельского поселения "Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)**

7.1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- в течение 2021 года организовано своевременное и в полном объеме обеспечение прав отдельных категорий граждан на получение пенсии за выслугу лет по старости. Общий объем финансирования Программы за 2021 год за счет средств бюджета Троицкого сельского поселения составляет 207,3 тыс.рублей.

7.2 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Основными значениями показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» являются:

- доля граждан, получающих пенсию за выслугу лет по старости (инвалидности), в общей численности лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих - 25%.

7.3. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрен 207,7 тыс.рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2021 г составило 207,3 тыс. рублей, или 99,8%.

7.4 .Уровень реализации муниципальной программы

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,0

**8. Муниципальная программа "Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозные объекты муниципального образования Троицкого сельское поселение"**

8.1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» выделено 31,0 тыс.рублей, освоено 23,0

тыс.рублей –средства бюджета Троицкого сельского поселения.

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1. Выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана сооружения расположенного по адресу:

1. с.Троицкое ул.Монтажная 29

2. с.Троицкое ул.Монтажная 29а

3. с.Троицкое ул.Монтажная 9б

4. с.Троицкое ул.Ленина 203

8.2 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- Количество технических планов и кадастровых паспортов на объекты недвижимости муниципального образования - 0

- Оценка рыночной стоимости – 0 объектов

- Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков - 4

8.3. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 31,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 23,0 тыс.рублей, или 74,2%.

Все средства использованы по целевому назначению, освоены в полном объеме.

8.4 .Уровень реализации муниципальной программы

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,0

**9. Муниципальная программа Троицкого сельского поселения**

**"Муниципальная политика"**

9.1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Реализация в отчетном периоде освоенных мероприятий подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении» привела к достижению следующих результатов:

* В рамках мероприятия по повышению профессиональных компетенций кадров муниципального управления, на курсах повышения квалификации в 2021 году обучен 1 муниципальный служащий.
* Мероприятие по официальному опубликованию в газете «Приазовская степь»;

Реализация в отчетном периоде освоенных мероприятий подпрограммы “Повышение престижа муниципальной службы» привела к достижению следующих результатов:

* привлечение на муниципальную службу молодежи, привлечение общественных организаций для решения вопросов местного самоуправления.

В плане реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» на 2021 год было запланировано и выполнено по подпрограмме «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении»:

- мероприятия по повышению профессиональных компетенций кадров муниципального управления, освоено 10,0 тыс. руб. Срок контрольного события установлен 31.12.2021 года, выполнено 31.12.2021 года;

- мероприятие по официальному опубликованию правовых и иных информационных материалов освоено 19,7 тыс. руб. Срок контрольного события установлен 31.12.2021 года, выполнено 31.12.2021 года;

Подпрограмма 2 - «Повышение престижа муниципальной службы».

В рамках реализации подпрограммы «Повышение престижа муниципальной службы» достигнуты следующие результаты:

- совершенствование нормативно-правовых актов, в соответствии с действующим законодательством, по вопросам гарантий муниципальным служащими;

- формирование молодежного кадрового резерва, привлечение на муниципальную службу молодежи;

- создан раздел на сайте Администрации Троицкого сельского поселения по вопросам прохождения муниципальной службы;

- привлекались общественные организации, школа, детский сад для участия в заседаниях Собрания депутатов Троицкого сельского поселения, собраниях, отчетах Главы.

9.2 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения

|  |  |
| --- | --- |
| - Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного - самоуправления | 65 |
| - Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы - более 3 лет | 0 |
| - Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные - инструкции, соответствующие установленным требованиям | 100 |
| - Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат - показатели результативности | 100 |
| - Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | 13,3 |
| - Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку | 1 |
| -Число муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | 0 |
| - Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Приазовская степь» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию. | 100 |
| - Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | 0 |

9.3. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 30,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 29,7 тыс. рублей, или 99% - 0,3 тыс. рублей экономия.

9.4 .Уровень реализации муниципальной программы

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,0.

**10. Муниципальная программа Троицкого сельского поселения**

**"Развитие транспортной системы"**

10.1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В состав данной муниципальной программы включены две подпрограммы:

Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Троицкого сельского поселения».

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

-заключен контракт по зимнему содержанию дорог;

-проводилось грейдирование дорог на территории: с.Троицкое ул.Калинина, ул.Чехова;

-проводился ямочный ремонт на территории: с.Троицкое ул.Ленина;

- производилась замена участка асфальта на изношенных верхних слоях асфальтобетонного покрытия с. Троицкое, ул. Пушкина от пер. Парковый до пер. Миусский, с. Троицкое, пер. Миусский, с.Троицкое, ул. Мирная от пер. Миусский до ул. Калинина, с. Троицкое, ул. Пушкина от пер. Межевой до пер. Парковый, с. Троицкое, пер. Миусский от ул. Пушкина до ул. Мирная.

Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Троицкого сельского поселения».

В результате реализации данной подпрограммы, выполнены следующие мероприятия:

В отчетном году бюджетные средства были направлены на выполнение работ по:

-нанесению 208 м2 пешеходной разметки;

- устройство водосбросных сооружений с проезжей части;

-установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2;

-покос обочин дороги.

10.2 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы и подпрограмм в 2021 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

-нанесению 208 м2 пешеходной разметки;

- устройство водосбросных сооружений с проезжей части;

-установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2;

-покос обочин дороги.

10.3. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 2954,5 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 2954,5 тыс.рублей, или 100%

Все средства использованы по целевому назначению.

10.4 .Уровень реализации муниципальной программы

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,0.

**11. Муниципальная программа Троицкого сельского поселения**

**"Меры по противодействию злоупотребления наркотиками**

**и профилактике правонарушений в Троицком сельском поселении"**

11.1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно Плану реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Меры по противодействию злоупотребления наркотиками и профилактике правонарушений в Троицком сельском поселении» за 2021 год (далее – План реализации).

В рамках подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений в Троицком сельском поселении», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия, и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Страхование народных дружин» выполнено в полном объеме. При реализации данного мероприятия было проведено страхование членов добровольных народных дружин.

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Троицком сельском поселении», предусмотрено выполнение основного мероприятия 2.1 «Мероприятия по монтажу системы видеонаблюдения в здании Администрации с/п», выполнено в полном объеме. При реализации данного мероприятия было обеспечено усиление антитеррористической защищенности объектов.

В рамках подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» приняты меры по устранению условий, способствующих распространению наркомании.

11.2 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальными программы предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых фактически значения соответствуют плановым.

из 1 показателей подпрограммы 1 достигли планового значения 1 показателя;

из 2 показателей подпрограммы 2 достигли планового значения 2 показателя.

11.3. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 51,5 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 51,4 тыс.рублей, или 99,8%.

11.4 .Уровень реализации муниципальной программы

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,0.

**Глава Администрации Троицкого**

**сельского поселения: О.Н.Гурина**

Исполнитель: Холодняк Е.Б.

Тел. 56-309