**Сводный доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ**

**Троицкого сельского поселения по итогам 2023 года**

 В 2023 году реализованы мероприятия 11 муниципальных программ Троицкого сельского поселения.

 На реализацию мероприятий муниципальных программ Троицкого сельского поселения в 2023 году предусмотрено бюджетных средств в размере 21575,3 тыс. рублей. Освоено – 20564,5 тыс. рублей, или 95,3%.

1. **Муниципальная программа Троицкого сельского поселения "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"**

1.1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

 В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

 1.Разработаны и реализованы механизмы контроля за исполнением доходов бюджета Троицкого сельского поселения и снижением недоимки. За 2023 год Администрацией Троицкого сельского поселения проведено 11 заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и иных обязательных платежей, поступающих в бюджет Троицкого сельского поселения, в результате чего физическими лицами погашено 132,0 тыс.рублей недоимки по налоговым платежам.

 2.Произведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно-правовыми актами Троицкого сельского поселения, согласно которой указанные льготы, предоставляемые отдельным категориям плательщиков согласно Налогового кодекса Российской Федерации, остались на прежнем уровне.

 3.Расходы бюджета поселения сформированы в соответствии с муниципальными программами. В 2023 году было разработано 11 муниципальных программ, исполнение по которым за 2023 год составило 96,9% от общих расходов бюджета поселения.

 Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2023 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнены в срок.

Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

 В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

 1. Разработаны нормативно-правовые акты Троицкого сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса. В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, также Собранием депутатов Троицкого сельского поселения были приняты Решения «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Троицкого сельского поселения «О бюджетном процессе в Троицком сельском поселении» от 10.04.2023г № 89, от 12.10.2023 № 105.

 2. При утверждении бюджета Троицкого сельского поселения на 2024 год был сформирован резервный фонд Администрации Троицкого сельского поселения в сумме 30,0 тыс.рублей, что соответствует норме Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 3. В течение 2023 года осуществлялось обеспечение деятельности Администрации Троицкого сельского поселения в соответствии с возложенными на нее функциями. За 2023 год были израсходованы средства в сумме 8165,9 тыс.рублей на управление и руководство аппаратом Администрации Троицкого сельского поселения.

 4. В течение 2023 года организованы планирование и исполнение расходов бюджета поселения. В целях своевременной и качественной подготовки проекта бюджета поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026годов:

- был составлен проект показателей расходов бюджета поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

- в течение 2023 года были сформированы плановый и уточненный реестры расходных обязательств;

- организовано методологическое руководство работой распорядителя средств бюджета поселения при подготовке бюджета поселения;

- своевременно в течение 2023 года доводились бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до распорядителей средств бюджета поселения;

- своевременно подготавливалась аналитическая информация об исполнении бюджета за 1 квартал, I полугодие и 9 месяцев 2023года.

 Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2023 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнены в срок.

Подпрограмма «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы»

Целью данной подпрограммы является совершенствование форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Неклиновского района.

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- в течение 2023 года осуществлялось эффективное предоставление и расходование межбюджетных трансфертов. За 2023 год бюджету Неклиновского района было предоставлено межбюджетных трансфертов на сумму 83,6 тыс. рублей.

 Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2023 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнены в срок.

1.2 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

1.3. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 8664,3 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 8172,0 тыс.рублей, или 94,3%.

1.4 .Уровень реализации муниципальной программы

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,002

**2. Муниципальная программа Троицкого сельского поселения**

**"Информационное общество"**

2.1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

 В отчетном году бюджетные средства были направлены на внедрение информационных технологий, повысилось качество предоставления физическим и юридическим лицам государственных и муниципальных услуг в электронном виде, проводилась работа в системе «Реестр государственных услуг Ростовской области», «Система исполнения регламентов (СИР), ГАС управление, взаимодействие с МФЦ через систему деловая почта «Випнет».

2.2 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы

* подпрограмм Программы в 2023 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

- Доля функционирующих компьютеров от общего количества компьютеров- 100%

- Количество рабочих мест подключенных к системе электронного документооборота «Дело» - 5

- Количество внедренных информационных систем – 1

2.3. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

 На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 225,8 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 214,9 тыс.рублей. Все средства использованы по целевому назначению.

2.4 .Уровень реализации муниципальной программы

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,01

**3. Муниципальная программа Троицкого сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения»**

3.1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В состав данной программы включены две подпрограммы:

1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения.
2. Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения.

В рамках **Подпрограммы 1** «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения» предусмотрено 1 основное мероприятие :

- по данным мероприятиям заключен контракт на сумму 75,0тыс.рублей на техническое обслуживание газового оборудования пос.Луначарский. Работы выполнены в полном объеме;

-324,6 тыс.рублей окраска газопровода пос.Луначаркский;

 -3,9 тыс.рублей обязательное страхование гражданской ответственности опасного объекта «Газопровод с.Триоцкое»;

 -7,5 тыс.рублей составление сметной документации на окраску газопровода пос.Луначаркский.

 В рамках реализации **Подпрограммы 2**. «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения» достигнуты следующие мероприятия:

**1. Мероприятия по организации освещения улиц Троицкого сельского поселения.**

- оплата за потребленную эл.энергию уличного освещения составило 751,0 тыс.рублей;

- произведено ТО светильников в количестве 117 шт;

- установка светильников по ул.Монтажная от ул.Ленина до ул. им. В.И.Кидлова - 15 светильников.

**2. Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения.**

* уборка территории Троицкого сельского поселения – 147,8тыс.руб.;
* Вывоз ТКО с ул.Ленина 59б – 29,6 тыс. руб.
* Покос травы на территории с.Троицкого бензотримером, трактором 436 тыс.руб.
* Спил деревьев-угроз расположенном по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, п.Федосеевка-65,5м3 – 150 тыс. руб.

Привязка спиленных деревьев к домам:

п.Федосеевка ул.Миусская дом №8 – 2шт (акация);

п.Федосеевка ул.Миусская дом №10 – 1шт (акация);

п.Федосеевка ул.Миусская дом №12 – 2шт (акация).

Межпоселковая дорога с.Троицкое – п.Луначарский обочина 650м от с.Троицкого – 5шт (тополь)

* Спил деревьев-угроз расположенном по адресу: Ростовская область, Неклиновский район,с.Троицкое, ул.Ленина 59б – 18шт – 240 тыс. руб.
* Обрезка крон деревьев на территории Троицкого сельского поселения – 36 шт – 50 тыс. руб.
* Стрижка живой изгороди и покос травы газонокосилкой 2 раза по адресу: с.Троицкое ул.Ленина 59б – 89,5 тыс. руб.
* Составление сметной документации на «Расчистку территории от кустарника, мелколесья и корчевке пней по адресу: с.Троицкое, ул.Монтажная 29», «Устройство тротуара от по ул. Ленина от ул. Мельничная до пер.Межевого в с. Троицкое Неклиновского района, Ростовской области» – 17,1 тыс. руб.
* Расчистка территории от кустарника, мелколесья и корчевке пней по адресу: с.Троицкое, ул.Монтажная 29 – 78,7 тыс. руб.
* Устройство асфальтобетонного покрытия для тротуара от ул. Мельничная до ул. Монтажная по ул. Ленина – 867,2 тыс. руб.
* Составление сметной документации на «Установка поребриков вокруг детского игрового оборудования находящегося по адресу: Ростовская обл., Неклиновский р-н., с.Троицкое, ул.Ленина 59б» – 4,2 тыс. руб.
* Обследование технического состояния Детского игрового комплекса КСИЛ – 5,8 тыс. руб.
* Подготовка поверхности площадки (выравнивание грунта) для установки детского игрового оборудования – 143,7 тыс. руб.
* Установка поребриков вокруг детского игрового оборудования находящегося по адресу: Ростовская обл., Неклиновский р-н., с.Троицкое, ул.Ленина 59б – 179,3 тыс. руб.
* Установка детского игрового оборудования «КСИЛ» по адресу ул.Ленина 59б – 934,2 тыс. руб.
* Обследование технического состояния спортивного оборудования и детского игрового комплекса – 11,6 тыс. руб.
* Демонтаж спортивного оборудования расположенного по адресу: Ростовская обл., Неклиновский район, с.Троицкое, ул.Комсамольская 60б и детского игрового оборудования по адресу: Ростовская обл., Неклиновский район, с.Троицкое, ул.Ленина120а – 31 тыс. руб.
* Приобретение цветов «Тагетис» «Петуния» для благоустройства парка в количестве 1300 шт на сумму 20,4 тыс. руб.

**3. Мероприятия по содержанию мест захоронения.**

- на вывоз ТКО с кладбищ с.Троицкое, пос.Федосеевка ,с.Кошкино потрачено 112,3

 тыс.рублей;

- на содержание гражданского кладбища в с.Троицкое выделено и освоено 293,0 тыс. руб;

- ремонт прилегающей территории к памятнику жертвам фашизма с.Троицкое, ул.Мирная 7в – 74 тыс.руб;

- приобретение венков на возложение ко Дню Победы- 13,4 тыс.рублей;

- обеспечивалось патрулирование сотрудниками частной охранной организацией путем объезда Памятников ВОВ на предмет порчи вандалами и пресечения нарушений общественного правопорядка - 42,0 тыс. рублей;

- инвентаризация мест захоронения с. Кошкино ул. Береговая 22г, с.Троицкое, ул.Мирная 7а– 152,1 тыс. руб;

- спил деревьев-угроз на гражданском кладбище по адресу: с.Троицкое, ул.Мирная 7а. – 240 тыс.рублей. 20 шт

Все мероприятия выполнены в установленный в срок до 31.12.2023г.

3.2 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

 Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- количество действующих светильников 100%, план 100%

- уровень благоустроенности муниципального образования 100%, - план 100%.

3.3. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

 На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» в 2023 году предусмотрено 7323,3 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 6824,2 тыс.рублей, или 93,2%

Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения освоено 409,5 тыс. рублей - техническое обслуживание газового оборудования пос.Луначарский. Срок контрольного события установлен 31.12.2023 года выполнено 31.12.20223года.

Подпрограмма 2. Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения освоено 6414,7 тыс. рублей. Срок контрольного события установлен 31.12.2023 года выполнено 31.12.2023 года;

Мероприятие 2.1. Организация освещения улиц Троицкого сельского поселения освоено 1721,5 тыс. рублей. Срок контрольного события установлен 31.12.2023 года выполнено 31.12.2023 года;

Мероприятие 2.2. Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения освоено 3638,7 тыс. рублей. Срок контрольного события установлен 31.12.2023года выполнено 31.12.2023 года;

Мероприятие 2.3. Содержание мест захоронения в Троицком сельском поселения освоено 1054,5 тыс. рублей. Срок контрольного события установлен 31.12.2023 года выполнено 31.12.2023 года.

3.4 .Уровень реализации муниципальной программы

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,01

**4. Муниципальная программа Троицкого сельского поселения «Развития культуры»**

4.1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

 Общий объем финансирования Программы за 2023 год составляет 3695,1 тыс.рублей, за счет средств бюджета Троицкого сельского поселения составляет 3695,1 тыс.рублей.

Подпрограмма «Развитие культурно - досуговой деятельности»

В результате реализации данной подпрограммы обеспечена устойчивая и надежная работа объектов культуры.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | количество культурно-массовых мероприятий, всего (офлайн) | 26 |
| 2 | количество культурно-массовых мероприятий в зрительных залах (офлайн) | 18 |
| 3 | количество посетителей, всего (КММ офлайн) | 2200 |
| 4 | количество посетителей в зрительных залах (КММ офлайн) | 1513 |
| 5 | количество культурно-массовых мероприятий на платной основе (офлайн) | 1 |
| 6 | количество посетителей мероприятий на платной основе, всего (офлайн) | 6 |
| 7 | количество культурно-досуговых формирований всего | 19 |
| 8 | количество участников культурно-досуговых формирований всего | 442 |
| 9 | количество формирований самодеятельного народного творчества | 9 |
| 10 | количество участников формирований самодеятельного народного творчества | 135 |
| 11 | количество культурно-массовых мероприятий для детей до 14 лет (офлайн) | 0 |
| 12 | количество культурно-досуговых формирований для детей до 14 лет  | 4 |
| 13 | количество участников культурно-досуговых формирований для детей до 14 лет  | 73 |
| 14 | количество культурно-массовых мероприятий для молодежи от 14 до 35 лет (офлайн) | 0 |
| 15 | количество культурно-досуговых формирований для молодежи от 14 до 35 лет | 2 |
| 16 | количество участников культурно-досуговых формирований для молодежи от 14 до 35 лет | 30 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование коллектива, его принадлежность | **Дата** **и место** проведениямероприятия | **Межрегиональные** (наименование, организаторы) | **Всероссийские** (наименование, организаторы) | **Результат** участия(диплом, благодарность) |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Токарева София****Студия спортивного бального танца «Грация» МБУК «Троицкий Дом культуры» НР РО** | 7.05.2023. г.Таганрог | **Региональный турнир по спортивно-бальным танцам «Бал Победы»**Донской танцевальный союз |  | Диплом 1-й степени,Соло N 10-11 лет 2 танца |
| 2 | **Болотина Мария****Студия спортивного бального танца «Грация» МБУК «Троицкий Дом культуры» НР РО** | 7.05.2023г. Таганрог | **Региональный турнир по спортивно-бальным танцам «Бал Победы»**Донской танцевальный союз |  | Диплом 1-й степени,Соло Дети- 2, 2 танца |
| 3 | **Токарева София****Студия спортивного бального танца «Грация» МБУК «Троицкий Дом культуры» НР РО** | 21.05.2023г. Таганрог | **Региональный турнир по спортивно-бальным танцам «Кубок Донского танцевального союза»**Донской танцевальный союз |  | Диплом 2-й степени,Соло N 10-11 лет 2 танца |
| 4 | **Вокальная студия «Искорки» МБУК «Троицкий Дом культуры» НР РО** | 25.04.2023г. Севастополь |  | Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Серпантин искусств».Продюсерский центр A.G.L. «PRODUCTION» при поддержке Министерства культуры республики Крым | Диплом лауреат 2 степени |
| 5 | **Студия спортивного бального танца «Грация» МБУК «Троицкий Дом культуры» НР РО** | 7.06.2023 г. Санкт-Петербург |  |  "ЧУДЕСА ЗА КУЛИСАМИ" ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ИСКУССТВА.Арт-центр «Империал» | Диплом лауреат 2 степени |
| 6 | **Карнаух Екатерина****Студия спортивного бального танца «Грация» МБУК «Троицкий Дом культуры» НР РО** | 24.09.2023. г.Таганрог | **Региональный турнир по спортивным бальным танцам открытый кубок г. Таганрога «Осенние ритмы»**Донской танцевальный союз |  | Диплом 2-й степени, Соло дети-2 2 танца дебютЛауреат 1 степени, Соло Дети-2 дебют кубок ChЛауреат 3 степени, Соло Дети-2 дебют кубок W |
| 7 | **Токарева София****Студия спортивного бального танца «Грация» МБУК «Троицкий Дом культуры» НР РО** | 24.09.2023. г.Таганрог | **Региональный турнир по спортивным бальным танцам открытый кубок г. Таганрога «Осенние ритмы»**Донской танцевальный союз |  | Диплом 2-й степени, Соло N 10-11 лет 3 танцаДиплом 2-й степени, Соло N 10-11 лет 4 танцаЛауреат 3 степени, Соло N 10-11 лет кубок W |
| 8 | **Тороп Алина****Студия спортивного бального танца «Грация» МБУК «Троицкий Дом культуры» НР РО** | 24.09.2023. г.Таганрог | **Региональный турнир по спортивным бальным танцам открытый кубок г. Таганрога «Осенние ритмы»**Донской танцевальный союз |  | Диплом 2-й степени, Соло N 10-11 лет 3 танцаЛауреат 2-й степени, Соло N 8-9 лет дебют кубок WЛауреат 2 степени, Соло N 8-9 лет дебют кубок Ch |
| 9 | **Гусева Валерия****Студия спортивного бального танца «Грация» МБУК «Троицкий Дом культуры» НР РО** | 24.09.2023. г.Таганрог | **Региональный турнир по спортивным бальным танцам открытый кубок г. Таганрога «Осенние ритмы»**Донской танцевальный союз |  | Диплом 1-й степени, Соло N 8-9 лет 2 танца дебютЛауреат 3-й степени, Соло N до 9 лет кубок W |
| 10 | **Бондаренко Ксения****Студия спортивного бального танца «Грация» МБУК «Троицкий Дом культуры» НР РО** | 01.10.2023. г. Белая Калитва | **Региональный турнир по спортивным бальным танцам «Танцевальное рандеву»**Донской танцевальный союз |  | Диплом 1 место среди танцоров категории Соло Молодежь Н+Е класс Европейская программаДиплом 2 место среди танцоров категории Соло Молодежь Н+Е класс Латиноамериканская программа |
| 11 | **Высоцкая Валерия****Студия спортивного бального танца «Грация» МБУК «Троицкий Дом культуры» НР РО** | 12.11.2023. г.Таганрог | **Спортивно-массовые мероприятия «Кубок главы администрации г. Гуково»**Донской танцевальный союз |  | Диплом 2-й степени, Соло N 8-9 лет 2 танца дебютЛауреат 3 степени, Соло N 8-9 лет дебют кубок W |
| 12 | **Иванова Марина****Студия спортивного бального танца «Грация» МБУК «Троицкий Дом культуры» НР РО** | 12.11.2023. г.Таганрог | **Спортивно-массовые мероприятия «Кубок главы администрации г. Гуково»**Донской танцевальный союз |  | Лауреат 1 степени, Соло беби 4 и младше кубок Ch |
| 13 | **Самородова Диана****Студия спортивного бального танца «Грация» МБУК «Троицкий Дом культуры» НР РО** | 12.11.2023. г.Таганрог | **Спортивно-массовые мероприятия «Кубок главы администрации г. Гуково»**Донской танцевальный союз |  | Лауреат 3 степени, Соло N 12-15 лет кубок W |

4.2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

 Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий - 7 направлений;

- Разнообразие направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов - 8 направлений;

- Количество выступлений самодеятельных творческих коллективов – 25;

- Количество посетителей мероприятий от численности населения – 2185;

- Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирование самодеятельного народного творчества) – 442

4.3.Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

 На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 3695,1 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 3695,1 тыс.рублей, или 100% .

4.4.Уровень реализации муниципальной программы

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1.

**5. Муниципальная программы Троицкого сельского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"**

5.1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

 В состав данной муниципальной программы включены четыре подпрограммы:

 Подпрограмма 1. Пожарная безопасность на территории Троицкого сельского поселения.

- Проведение техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации в административном здании (ежемесячно)

- Проверка дымоходов. (1 раз в год)

 Подпрограмма 2. «Безопасность людей на водных объектах».

-приобретение знаков безопасности на воде в 4 шт.

 Подпрограмма 3. «Поддержка добровольных пожарных дружин на территории Троицкого сельского поселения».

 Подпрограмма 4. « Защита от чрезвычайных ситуаций»

– восстановление проводных линий трансляционного уличного всепогодного комплекта – 30,0 тыс.рублей;

-приобретение громкоговорителей в количестве 2 шт.

5.2 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

 Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествий – 2.

 Количество выездов на тушение пожаров – 1.

 Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия – 0.

 Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий – 26.

 Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях – 65.

 Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023г достигнуты в разрезе 100%.

5.3. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

 На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 84,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 81,0 тыс.рублей, или 96,4%

5.4 .Уровень реализации муниципальной программы

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,0

**6.Муниципальная программа Троицкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

6.1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

 Подпрограмма 1. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Троицкого сельского поселения» на территории Троицкого сельского поселения были выполнены следующие мероприятия:

 -мероприятия по осуществлению контроля за порядком выжигания сухой растительности, позволят сократить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух;

-очистка берегов р. Миус от мусора,

- провели 4 экологических субботника;

 - произведена противоклещевая обработка территории Троицкого сельского поселения по объектам:

1. Гражданское кладбище по адресу: с.Троицкое ул. Мирная 7а 3га

2. Гражданское кладбище по адресу: с.Кошкино, ул. Береговая 22г 0,5га

3. Гражданское кладбище по адресу: п.Федосеевка, ул. Миуская 4 1,5га

4. Территория многолетних насаждений по адресу: с.Троицкое, ул.Ленина 59б 0,63га

5. Футбольное поле по адресу: с.Троицкое, пер. Парковый 10а 1,7га

6. Побережье реки Миус на территории поселения 1,4 га

Всего: 8,73га

 6.2 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

- Доля площади Троицкого сельского поселения, охваченная мероприятиями по охране окружающей среды территории, в общей площади сельского поселения – 80%.

6.3. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

 На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 34,4 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 34,4 тыс.рублей, или 100%.

6.4 .Уровень реализации муниципальной программы

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,0

**7. Муниципальная программа Троицкого сельского поселения "Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)**

7.1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В состав данной муниципальной программы включены две подпрограммы:

1. Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости (инвалидности).
2. Нормативное правовое регулирование в сфере социальной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности).

Подпрограмма «Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости (инвалидности)»

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- в течение 2023 года организовано своевременное и в полном объеме обеспечение прав отдельных категорий граждан на получение пенсии за выслугу лет по старости. Общий объем финансирования Программы за 2023 год за счет средств бюджета Троицкого сельского поселения составляет264,9 тыс.рублей.

7.2 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

 Основными значениями показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» являются:

- доля граждан, получающих пенсию за выслугу лет по старости (инвалидности), в общей численности лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих - 25%.

7.3. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрен 264,9 тыс.рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2023 г составило 264,9 тыс. рублей, или 100,0%.

7.4 .Уровень реализации муниципальной программы

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,0

**8. Муниципальная программа "Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозные объекты муниципального образования Троицкого сельское поселение"**

8.1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» выделено 97,0 тыс.рублей, освоено 97,0 тыс.рублей –средства бюджета Троицкого сельского поселения.

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

В 2023г. проведена инвентаризация адресов объектов адресации и работа по актуализации кадастровых номеров объектов недвижимости с целью размещения кадастровых номеров объектов недвижимости в Государственном адресном реестре (ФИАС).

В результате работы по размещению кадастровых номеров объектов недвижимости в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) внесено 1174 кадастровых номера, 48 вновь образованных адресных объекта.

Для постановки на кадастровый учет земельных участков выдано 8 выписок из похозяйственной книги.

Проведена работа по приведению регламентов муниципальных услуг согласно плана-графика в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

 В 2023 г. отмежевано 2 земельных участка (пер. Межевой, 12, ул. Садовая, 45).

Поставлены на кадастровый учет и оформлены в муниципальную собственность 2 земельных участка (ул. Фрунзе, 62, пер. Межевой, 12). Документация по имеющимся земельным участкам приведена в соответствие.

 В сфере архитектуры и градостроительства проведена следующая работа:

 -получено 10 уведомлений о планируемом строительстве или реконструкции жилого дома, выдано 8 уведомлений о соответствии планируемого строительства или реконструкции жилого дома;

 -проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (с. Троицкое, ул. Кавказская 48);

 -получено 10 уведомлений о сносе объектов капитального строительства;

 -по муниципальной услуге «перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» принято 5 положительных решения.

-выдано 6 градостроительных плана на земельные участки по заявлению граждан.

-выдано 2 акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства.

 Работа по градостроительной деятельности с марта 2023 года (размещение сведений, документов, материалов) осуществляется посредствам ГИСОГД РО (государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности). Использование ГИСОГД РО дает возможность подать заявление на предоставление муниципальных услуг как при личном приеме, так и через МФЦ, через личный кабинет Единого портала государственных услуг.

 В августе 2023 года проведен аукцион по аренде муниципального имущества. На электронной площадке ООО «РТС-Тендер» выставлены два объекта муниципального имущества: газопровод высокого, низкого давления и ГРПШ; а также три земельных участка на право заключения договора аренды (ул. Монтажная 29, ул. Монтажная 29а, пер. Безымянный,1). По итогам аукциона заключено 3 договора аренды земельного участка.

Проведен открытый аукцион на право заключения договора на размещения нестационарного торгового объекта по адресу: с. Троицкое, ул. Ленина, 59-д, по итогам которого заключен договор.

В следствие межевания и оформления в муниципальную собственность земельного участка под боксом, расположенным по адресу: РО, Неклиновский район, с. Троицкое, пер. Межевой, 12, данный земельный участок сдан в аренду.

Всего от сдачи в аренду муниципального имущества в доход бюджета администрации Троицкого сельского поселения за 2023 год поступило 255 765,06 тыс. руб.

Продолжается работа по выявлению бесхозяйного и выморочного имущества (9 объектов). Приняты нормативно-правовые акты по выявлению бесхозяйных вещей, выморочного имущества и принятию их в муниципальную собственность.

На сегодняшний день жилой дом пос. Луначарский, ул. Садовая, 45 оформлен в муниципальную собственность. Земельный участок, расположенный под жилым домом (ул. Садовая, 45), отмежеван, оформлено право собственности за МО «Троицкое сельское поселение».

8.2 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- Количество технических планов и кадастровых паспортов на объекты недвижимости муниципального образования - 1

- Оценка рыночной стоимости – 5 объектов

- Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков - 2

8.3. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

 На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 97,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 97,0 тыс.рублей, или 100%.

 Все средства использованы по целевому назначению, освоены в полном объеме.

8.4 .Уровень реализации муниципальной программы

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,0

**9. Муниципальная программа Троицкого сельского поселения**

**"Муниципальная политика"**

9.1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

 Реализация в отчетном периоде освоенных мероприятий подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении» привела к достижению следующих результатов:

В рамках мероприятия по повышению профессиональных компетенций кадров муниципального управления, на курсах повышения квалификации в 2023 году обучено 4 муниципальных служащих.

* Мероприятие по официальному опубликованию в газете «Приазовская степь»;
* Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих выполнены в полном объеме, 8 муниципальных служащих получили паспорта здоровья.

 Реализация в отчетном периоде освоенных мероприятий подпрограммы “Повышение престижа муниципальной службы» привела к достижению следующих результатов:

* привлечение на муниципальную службу молодежи, привлечение общественных организаций для решения вопросов местного самоуправления.

 В плане реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» на 2023 год было запланировано и выполнено по подпрограмме «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении»:

- мероприятия по повышению профессиональных компетенций кадров муниципального управления, освоено 20,0 тыс. руб. Срок контрольного события установлен 31.12.2023 года, выполнено 31.12.2023 года;

- мероприятие по официальному опубликованию правовых и иных информационных материалов освоено 27,8 тыс. руб. Срок контрольного события установлен 31.12.2023 года, выполнено 31.12.2023 года;

- мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих освоены – 22,5 тыс. руб. Срок контрольного события установлен 31.12.2023 года, выполнено 31.12.2023 года.

9.2 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

 Показатели (индикаторы) имеют следующие значения

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения

|  |  |
| --- | --- |
| - Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного - самоуправления | 65 |
| - Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы - более 3 лет | 0 |
| - Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные - инструкции, соответствующие установленным требованиям | 100 |
| - Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат - показатели результативности | 100 |
| - Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | 13,3 |
| - Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку | 1 |
| -Число муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | 0 |
| - Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Приазовская степь» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию. | 100  |
| - Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | 0 |
| - Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного - самоуправления | 65 |
| - Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы - более 3 лет | 0 |
| - Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные - инструкции, соответствующие установленным требованиям | 100 |
| - Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат - показатели результативности | 100 |
| - Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | 13,3 |
| - Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку | 1 |
| -Число муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | 0 |
| - Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Приазовская степь» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию. | 100  |
| - Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | 0 |

9.3. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

 На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 74,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 70,3 тыс. рублей, или 94,0% - 4,5 тыс. рублей экономия по диспансеризации муниципальных служащих.

 Все средства использованы по целевому назначению.

9.4 .Уровень реализации муниципальной программы

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,01.

**10. Муниципальная программа Троицкого сельского поселения**

**"Развитие транспортной системы"**

10.1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В состав данной муниципальной программы включены две подпрограммы:

Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Троицкого сельского поселения».

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

-заключен контракт по зимнему содержанию дорог (очистка дорог от снега) на сумму 220 тыс.руб;

-проводилаось воссиановление профиля дорог с добавлением нового материала (щебеночных) с.Троицкое, ул.Чапаева, 3-20а, п.Федосеевка, ул.Миусская, 2-42, с.Троицкое, ул.Кавказкая, 18-96, с.Троицкое, ул.Чехова, 1-11.

-проводился ямочный ремонт на территории с. Троицкое.

Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Троицкого сельского поселения».

В результате реализации данной подпрограммы, выполнены следующие мероприятия:

 В отчетном году бюджетные средства были направлены на выполнение работы по:

-нанесению 394,6 м2 пешеходной разметки;

10.2 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы и подпрограмм в 2023 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

-нанесению 394,6 м2 пешеходной разметки;

10.3. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

 На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 1106,3 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 1106,3 тыс.рублей, или 100%

Все средства использованы по целевому назначению.

10.4 .Уровень реализации муниципальной программы

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,0.

**11. Муниципальная программа Троицкого сельского поселения**

**«Противодействие коррупции в муниципальном образовании**

**«Троицкое сельское поселение»**

11.1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

 Подпрограмма 1. Совершенствование механизма противодействия коррупции на территории Троицкого сельского поселения» .

 Подпрограмма 2. Противодействие коррупции в муниципальной службе. Заключен 1 контракт на проведения мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции.

Все мероприятия выполнены в установленный в срок до 31.12.2023г.

11.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

 На реализацию муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Троицкое сельское поселение» в 2023 году предусмотрено 5,4 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 4,4 тыс.рублей, или 81,5%

11.3 .Уровень реализации муниципальной программы

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,04

**Глава Администрации Троицкого**

**сельского поселения: О.Н.Гурина**